## Tabella Articolo 3
AMBITI DI INTERVENTO | Assegnazione FSC 21-27 |  |  | Fondo di Rotazione ex legge 183/1987 | Cofinanziamento nuovi interventi |  |  | Ammontare complessivo investimenti | Numero interventi/ linee di azione
| Risorse FSC 21-27 (ass. ordinaria) | (1) Risorse FSC 21-27 (Anticipazione Del.CIPESS 79/21) | Totale Assegnazione FSC 21-27 |  | Altre Risorse Regionali e Locali | Altre Risorse Nazionali | Totale Co-finanziamento con altre risorse
Ricerca e Innovazione | 63220000 |  | 63220000 |  |  |  | 0 | 63220000 | 6
Digitalizzazione | 85671000 |  | 85671000 |  |  |  | 0 | 85671000 | 12
Competitività imprese | 25940000 | 11715000 | 37655000 |  |  |  | 0 | 37655000 | 10
Energia | 16165691.28 | 447500 | 16613191.28 |  |  |  | 0 | 16613191.28 | 4
Ambiente e risorse naturali | 732536271.77 | 24182310.52 | 756718582.29 | 93000000 | 121851553.1 | 275449357.74 | 397300910.84 | 1247019493.13 | 120
Cultura | 74327988 |  | 74327988 |  | 3399362.21 | 0 | 3399362.21 | 77727350.21 | 4
Trasporti e mobilità | 449746588.31 | 96971177.28 | 546717765.59 | 102850000 | 30820611.12 | 303254372.36 | 334074983.48 | 983642749.07 | 72
Riqualificazione urbana | 245041551.24 | 1384638.95 | 246426190.19 | 230000000 | 6154533.81 | 0 | 6154533.81 | 482580724 | 18
Sociale e Salute | 369323000 | 1100000 | 370423000 |  | 64861266.57 | 35388733.43 | 100250000 | 470673000 | 28
Istruzione e formazione | 228973192.01 | 16987230.99 | 245960423 |  | 6542912.78 | 1200000 | 7742912.78 | 253703335.78 | 18
Capacità amministrativa | 22600000 | 4000000 | 26600000 |  |  |  | 0 | 26600000 | 2
Totale Aree Tematiche | 2313545282.61 | 156787857.74 | 2470333140.35 | 425850000 | 233630239.59 | 615292463.53 | 848922703.12 | 3745105843.47 | 294
Cofinanziamento Fondi UE | 0 | 0 | 0
Totale Assegnazione FSC 21-27 | 2313545282.61 | 156787857.74 | 2470333140.35
(1) Risorse già assegnate: anticipazioni disposte con delibere CIPESS; assegnate con provvedimenti di legge; ecc. - Include anche le risorse definanziate ex Delibera 16/2023 e riprogrammate

## Allegato A1_Elenco interventi
Accordo per la Coesione Governo - Regione Autonoma della Sardegna Allegato A1 Programma di interventi e le linee di azione con cronoprogramma procedurale
ID | AMMINISTRAZIONE | AREATEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | CUP | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | FDR LEGGE 183/87 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | PROGRAMMAZIONE |  | PROGETTAZIONE |  | ESECUZIONE
[10 empty] | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE
FSCRI_RI_4138 | ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI | 01.RICERCA E INNOVAZIONE | 01.02 STRUTTURE DL RICERCA | C24D24001830001 | PIANO DI SVILUPPO DEL SITO DEL SARDINIA RADIO TELESCOPE PER ATTIVITÀ TECNICO/SCIENTIFICHE | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4141 | ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI | 01.RICERCA E INNOVAZIONE | 01.02 STRUTTURE DL RICERCA | C74D24001790001 | PIANO DI AMPLIAMENTO DELL'INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4173 | ENTI LOCALI DA INDIVIDUARE | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | E74H24000710001 | ATTIVAZIONE DI NODI DI SERVIZI ESSENZIALI VICINI AL CITTADINO NELLE AREE INTERNE | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4174 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | E22H21000110003 | LAVORI RISTRUTT. MESSA NORMA EDIFICI 3, 4, 5, 8 EX SALINE LA PALMA CAGLIARI ARCHIVIO STORICO REG.LE | 6100000 | 6100000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4175 | ENTI LOCALI, AZIENDE DEL SERVIZO SANITARIO REGIONALE, SOGGETTI PRIVATI GESTORI DI STRUTTURE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | LINEA DI AZIONE | IN.DO.M.A.U.S. INTERVENTI DI DOMOTICA PER MINORI E ANZIANI DI UTILITA' SOCIALE | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4176 | ENTI LOCALI E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DA INDIVIDUARE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LINEA DI AZIONE | REALIZZAZIONE INTERVENTI DI TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2029 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2033
FSCRI_RI_4178 | ENTI LOCALI NEI QUALI RICADONO I BENI CULTURALI OGGETTO DELLA CANDIDATURA UNESCO "ARTE E ARCHITETTURA DELLA SARDEGNA PREISTORICA. LE DOMUS DE JANAS" | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LINEA DI AZIONE | ARTE E ARCHITETTURA DELLA SARDEGNA PREISTORICA. LE DOMUS DE JANAS. INTERVENTI PER CANDIDATURA UNESCO | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4179 | COMUNE DI PULA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | B77B24000140005 | RECUPERO EX CASERMETTE DELL’EX STAZIONE NELL’AMBITO DEL NUOVO PARCO ARCHEOLOGICO REGIONALE DI NORA | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2032
FSCRI_RI_4180 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI | 01.RICERCA E INNOVAZIONE | 01.02 STRUTTURE DL RICERCA | F35E23000220002 | NUOVO EDIFICIO BLOCCO F BIS - ASSE DIDATTICO | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4182 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO CIPNU | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | D77J24000030001 | POTENZIAMENTO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DEL SOLOGO CIPNU | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_4184 | DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E79I24001090001 | ELABORAZIONE CARTA DEI SUOLI PER LA REGIONE SARDEGNA | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4185 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | F28H23001010002 | ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI IN USO ALL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4186 | C.I.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SALVAGUARDIA AMBIENTALE - SERRAMANNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03 RIFIUTI | C95I24000120002 | INTERVENTI DI REVAMPING ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE COMPOST DI QUALITÀ | 4627200 | 4627200 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4187 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | F22B24000590002 | PARZIALE RIPRISTINO DELL'EDIFICIO EX SCIENZE DELLA TERRA | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4188 | REGIONE SARDEGNA -ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE - DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE - SERVIZIO SVASI | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | E21F24000440001 | REINGEGNERIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE AMBIENTALE DELLA SARDEGNA (SIRA SARDEGNA) | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4189 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | F29I24000860002 | RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI VIALE SANT'IGNAZIO | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4191 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE VILLACIDRO - MEDIO CAMPIDANO | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03 RIFIUTI | D18C24000840008 | RISTRUTTURAZIONE DIGESTIONE ANAEROBICA E RICEZIONE RIFIUTI IMPIANTO DI TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA | 15881820 | 7000000 | 0 | 8881820 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4192 | ARPAS - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E77D24000080001 | ADEGUAMENTO SISTEMA STAZIONI METEOROLOGICHE RETE UNICA REGIONALE (RUR) | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4193 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | F22B22000590006 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DEGLI EX ISTITUTI BIOLOGICI | 8700000 | 7500000 | 0 | 1200000 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4194 | CACIP CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | F24H23000940002 | CACIP REALIZZAZIONE FABBRICATO DA DESTINARE AD UFFICI UBICATO ZONA FRANCA PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI | 2150000 | 2150000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4195 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03 RIFIUTI | F51B21001010005 | REALIZZAZIONE DI UN CSS DI IMBALLAGGI IN PLASTICA POST-CONSUMO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA | 21604163.24 | 3519147.83 | 0 | 18085015.41 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_4196 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | F22B24000580002 | CREAZIONE DI UN POLO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE A VILLA MELIS | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4197 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | F37G22000210002 | RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI PARCO DELLE CONNESSIONI | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4198 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI CIPSS | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | G25H24000070001 | POTENZIAMENTO DELLA SEZIONE TERZIARIA DEL DEPURATORE CONSORTILE DI PORTO TORRES CIPSS | 2240000 | 2240000 | 0 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4199 | ARPAS - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E72H24001030001 | INSTALLAZIONE NUOVE STAZIONI IDROMETRICHE (N.40 POSTAZIONI) | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4200 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE | E76F24000120003 | RETI DI ACCESSO SISTEMA REGIONE | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4201 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS - SICIP | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | G74D24003720002 | OPERE DI BONIFICA E LA MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E AMBIENTALE DELL’AREA DI SU STANGIONI SICIP | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4202 | DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E72B24000620001 | INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO UMIDITÀ DEL SUOLO (N.30 POSTAZIONI) | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4203 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE | E71C23000790001 | SICUREZZA APPLICATIVA DEL SISTEMA REGIONE | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4205 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.04 BONIFICHE | G22J22000050001 | COMPLETAMENTO BONIFICA AREE FALLIMENTO VINYLS ITALIA S.P.A. | 14000000 | 8100000 | 0 | 5900000 |  |  | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028 | 1_SEMESTRE_2029 | 2_SEMESTRE_2035
FSCRI_RI_4208 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03 RIFIUTI | E54E12000570002 | REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA BIODIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FORSU | 14879579.64 | 3921858.45 | 0 | 10957721.19 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_4209 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03 RIFIUTI | D67B23000190002 | COMPLETAMENTO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO | 4800883.68 | 4800883.68 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4212 | PROVINCIA DI NUORO - ZONA OMOGENEA DELL'OGLIASTRA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03 RIFIUTI | J68C24000430006 | RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO | 2585400 | 2585400 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4214 | CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI INTERESSE REGIONALE DI CHILIVANI | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03 RIFIUTI | D55I14000210002 | REALIZZAZIONE DEL TERZO MODULO DELLA DISCARICA DI COLDIANU | 7200000 | 2700000 | 0 | 4500000 |  |  | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4216 | COMUNE DI SASSARI | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03 RIFIUTI | B82F24000460002 | REALIZZAZIONE STAZIONE DI TRASFERENZA A SCALA ERRE | 3700000 | 3700000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4217 | COMUNE DI PULA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | B78E24000140006 | INTERVENTI PER LA TUTELA DEL SITO ARCHEOLOGICO DI NORA IN COMUNE DI PULA | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2030 | 2_SEMESTRE_2031 | 2_SEMESTRE_2033
FSCRI_RI_4219 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA - CIPNES | 01.RICERCA E INNOVAZIONE | 01.01 RICERCA E SVILUPPO | D97G24000290006 | CIPNES - COMPLETAMENTO PTE CENTRO MULTIFUNZIONALE A SERVIZIO DELLE IMPRESE - 1° LOTTO STRALCIO A | 14850000 | 14850000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4220 | UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03 RIFIUTI | D55I24000220002 | RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA DI COMPOSTAGGIO AEROBICO COMPRESO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA | 4950000 | 4950000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4222 | COMUNE DI ALGHERO | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | G12B24016950002 | OPERE DI DIFESA COSTIERA RADA DI ALGHERO – RICOSTITUZ. SPIAGGIA E SISTEMAZ. SCOGLIERE PUNTA DEL PARU | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2031 | 1_SEMESTRE_2032 | 2_SEMESTRE_2033
FSCRI_RI_4223 | COMUNE DI CASTELSARDO | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E32B21000080001 | OPERE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA FALESIA - MITIGAZIONE MAREGGIATA NEL GOLFO DELLA VIGNACCIA | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2030 | 2_SEMESTRE_2031 | 2_SEMESTRE_2033
FSCRI_RI_4225 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E21E12000050002 | COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO POTABILE - POZZO IS MELONIS, PARTITORE. ADEGUAMENTO CONDOTTA COLLEG. CIPOR | 4503067 | 4503067 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4226 | DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E72H24001040001 | INSTALLAZIONE N. 10 STAZIONI DI VIDEOMONITORAGGIO COSTIERO | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4231 | DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E79I24001080001 | ESTENSIONE SISTEMA INFORMATIVO DI PROTEZIONE CIVILE | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4232 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE | 03.COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.01 INDUSTRIA E SERVIZI | E16J24000110001 | BONIFICA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE INSED. PROD. EX IPO: REALIZZ. FABBRICATO PER PMI CORPO NORD CIPOR | 6320000 | 6320000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4234 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | E71C24000220001 | SIBAR-AI | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4237 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | E71C23000780001 | GIUSTIZIA DIGITALE 3 - DIGITALIZZAZIONE DEI TRIBUNALI DELLA SARDEGNA | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4238 | DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E29I24000860001 | NUOVA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE, COMPRENDENTE AULE SCUOLA REGIONALE | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4241 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | E71C23000800001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI REGIONALI | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4242 | DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E29I24000850001 | POTENZIAMENTO FLOTTA VEICOLI COLONNA MOBILE REGIONALE | 19533770.5 | 19533770.5 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4244 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS - SICIP | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | G77H24001430001 | OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI AGGLOMERATO INDUSTRIALE PORTOVESME SICIP | 9129000 | 9129000 | 0 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4245 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE | E26G24000170001 | DATA CENTER IN CLOUD | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4250 | DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E71J24000630001 | RETE DEI PRESIDI LOCALI (CCA E COC) A GARANZIA DELLA OPERATIVITÀ DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 14850000 | 10000000 | 0 | 4850000 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4251 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03 RIFIUTI | F46D12000120002 | REVAMPING DELLE LINEE A E B DEL TERMOVALORIZZATORE DI MACCHIAREDDU | 65422884.07 | 14516413.07 | 0 | 50906471 |  |  |  |  | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4252 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI CIPSS | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | G23B21000190001 | DECOMMISSIONING DELL’AREA EX CEMENTIR SUL WATER FRONT DEL PORTO INDUSTRIALE DI PORTO TORRES CIPSS | 3887342.93 | 3887342.93 | 0 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4254 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA CIPOGL | 03.COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.01 INDUSTRIA E SERVIZI | H53G24000060001 | INFRASTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO AREE EX CARTIERA-LINEE VARO-TRAVEL LIFT BACINO GALLEGGIAN CIPOGL | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4255 | DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E79I24001070001 | RETE REGIONALE DI PRESIDI INTEGRATI DI PROTEZIONE CIVILE E SANITARI DEL LITORALI - SISB | 10070000 | 10000000 | 0 | 70000 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4256 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI CIPSS | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | G23B24000000001 | DECOMMISSIONING DI 10 HA SUL WATER FRONT DEL PORTO INDUSTRIALE DI PORTO TORRES CIPSS | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4258 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO CIPNU | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | D74H24000360001 | INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AGGLOMERATO INDUSTRIALE DEL SOLOGO CIPNU | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4259 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO CIPNU | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | D87H24004470001 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIABILITÀ PRINCIPALE AGGLOMERATO INDUSTRIALE OTTANA BOLOTANA NORAGUGUME CIPNU | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4260 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO - VILLACIDRO CIPMC | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.04 BONIFICHE | D11E24000370001 | LAVORI DI BONIFICA IMMOBILI E AREE CONSORTILI | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4261 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | C82E19000090002 | RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IRRIGUO DEL PARTEOLLA – LOTTO 1B | 4800000 | 4800000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_4262 | AREUS | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | I64H24000520001 | RIQUALIFICAZIONE POSTAZIONI 118 SEDI CON MEZZI DI SOCCORSO AVANZATO | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2032 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2032
FSCRI_RI_4263 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | G48B24000380005 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE IN FIBROCEMENTO SETTORE B DISTRETTO IRRIGUO DI ARZACHENA-LOTTO I | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4264 | COMUNE DI LA MADDALENA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA | C61I24000480002 | ELETTRIFICAZIONE BANCHINE PORTUALI DI LA MADDALENA | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4265 | CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | C17J21000040002 | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ SISTEMA AUTOMATIZZATO DI MISURA VOLUMI IDRICI USO IRRIGUO ZONA 1 E ZONA 2 | 9180000 | 9180000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4266 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO - VILLACIDRO CIPMC | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | D18B24000260001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA POTABILIZ E RETE DISTRIBUZ IDRICA POTABILE E IND CONSORTILE CIPMC | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4267 | CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | B98B20000420006 | IMPERMEABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE DEL DISTRETTO DI PERFUGAS E MANUTENZIONE OPERE | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4268 | CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | B56I22000230002 | RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA - SETTORE MUDDIZZA - BASSA VALLE DEL COGHINAS | 1762500 | 1762500 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4269 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | D88B22000970001 | INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE 2 NORD | 8676057.8 | 8676057.8 | 0 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4270 | AOU CAGLIARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | G38I24001590001 | BLOCCO R PRESSO IL POLICLINICO UNIVERSITARIO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2032
FSCRI_RI_4271 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | C68B22000220002 | RISANAMENTO DELLA CONDOTTA DISTRETTUALE DISTRETTO IRRIGUO SAN SPERATE | 7700000 | 7700000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2022 | 1_SEMESTRE_2022 | 1_SEMESTRE_2022 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4272 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | D88B24000440002 | INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE 2 SUD - LOTTO 1 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4273 | COMUNE DI CARLOFORTE | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA | H57F24000020009 | ELETTRIFICAZIONE BANCHINE PORTUALI DI CARLOFORTE | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4274 | AOU CAGLIARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | G52C24000090001 | ACCORPAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E AMMINISTRATIVI ATTUALMENTE DISLOCATI NEL TERRITORIO DI CAGLIARI | 31300000 | 31300000 | 0 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2033 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2035
FSCRI_RI_4275 | CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | C78B22000270002 | RIF.COND.PRINC. 1°COMPR.IRRI. II LOTTO - SOSTIT. COND. COMIZI 9-11, MANUT.STRAOR. VASCA COMP. BAREGA | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4276 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO - VILLACIDRO CIPMC | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | D13F24000020001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI CONSORTILI CIPMC | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4277 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | D18B20004300001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SISTEMA MISURAZ RISORSA IRRIGUA ALLA DISTRIBUZIONE LOTTO 2 | 4123089 | 4123089 | 0 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2022 | 2_SEMESTRE_2022 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4278 | ARST S.P.A. | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05 MOBILITÀ URBANA | F61B24000390001 | TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - INFRASTRUTTURAZIONE LINEA EXPRESS TPL AUTOMOBILISTICO ABBASANTA - NUORO | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4279 | CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | C68B24000250006 | SOSTITUZIONE RETI IRRIGUE IN CEMENTO AMIANTO | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4280 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO CIPNU | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | D71D24000120001 | REALIZZAZIONE ELISUPERFICIE AGGLOMERATO IND.LE OTTANA BOLOTANA E NORAGUGUME COMUNE OTTANA CIPNU | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4281 | ASL 5 ORISTANO | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | J15F24000550001 | CASA DELLA SALUTE DI TERRALBA | 6250000 | 6250000 | 0 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2035
FSCRI_RI_4282 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | C48B21000070002 | RISTRUTTURAZIONE DISTRETTO IRRIGUO DI SARDARA A-B-C | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2022 | 1_SEMESTRE_2022 | 1_SEMESTRE_2022 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4283 | ASL 3 NUORO | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | B65F24000550001 | AREA DAY HOSPITAL | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4286 | ARST SPA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | F73I24000080001 | RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO ACCESSIBILITÀ STAZIONI RETE TPL A SCARTAMENTO RIDOTTO E DEPOSITI | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2032
FSCRI_RI_4287 | ARNAS "G. BROTZU" | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | C25F24000260003 | P.O SAN MICHELE PIASTRA TECNOLOGICA PER L'EMERGENZA - URGENZA | 123000000 | 58000000 | 0 | 65000000 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4288 | CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | B52E23055530006 | SISTEMA DI DERIVAZIONE ACQUE DEL RIO MANNU DI OZIERI AL SERVIZIO DISTRETTO IRRIGUO PIANA CHILIVANI | 13450000 | 13450000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4289 | CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | G41D21000300001 | AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO NORMATIVO E POTENZIAMENTO DELLA CENTRALE DEL SINIS - CAT P0121 | 8294209.91 | 8294209.91 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4293 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | I98B24000260001 | SUB-COMPRENSORIO CEDRINO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CONDOTTE COMUNE DI OROSEI CON RELINING | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE 2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4294 | CIPOGL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA | 03.COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.01 INDUSTRIA E SERVIZI | H54G24000040001 | CIPOGL RISTRUTTURAZIONE VOLUME CARTIERA DI ARBATAX - CENTRO DI RICERCA NAUTICA E AEROSPAZIO | 6300000 | 6300000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4296 | CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | G61D21000380001 | AMMODERNAMENTO IMPIANTI E REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI CENTRALI DI SOLLEVAMENTO SASSU 1,2,3,4,5 | 11844840 | 11844840 | 0 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4297 | ARNAS "G. BROTZU" | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | C24E24000340001 | P.O. ONCOLOGICO BUSINCO | 4200000 | 3000000 | 0 | 1200000 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4298 | CONSORZIO BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | I58B23000440001 | DISTRETTO IRR. POSADA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI COMPENSO CONSORTILI A OVERÌ E SAS MURTAS | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4300 | ARST S.P.A. | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05 MOBILITÀ URBANA | F61B24000400001 | TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - INFRASTRUTTURAZIONE LINEA EXPRESS TPL AUTOMOBILISTICO NUORO - OLBIA | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2032
FSCRI_RI_4301 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA CIPOGL | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | H52E24000200001 | RIUTILIZZO ACQUE REFLUE AFFINATE | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4303 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | I88B24000160001 | MANUTENZIONE STRAORD DIGA SARUXI-SEDILO(OR) E RIPRISTINO CANALE ADD TRA LAGO BENZONE E DIGA SARUXI | 750000 | 750000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4304 | ASL 8 CAGLIARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | D78I24000190001 | CASA DELLA SALUTE SENORBÌ | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4305 | ASL 8 CAGLIARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | D28I24000230001 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO POLIAMBULATORI (SUP.>1000MQ) (SS_SAN_046) | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE 2027 | 2_SEMESTRE 2028
FSCRI_RI_4308 | ARST SPA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05 MOBILITÀ URBANA | F90I22000000001 | METROPOLITANA AREA VASTA DI CAGLIARI - LINEA CAGLIARI MONSERRATO SESTU: FORNITURA 4 TRAM | 20880000 | 20880000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4310 | CONSORZIO BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | I48B24000380001 | AMMODERNAM. MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SOLLEVAMENTI LOLLOTTI E FRUNCU E OCHE II STR. FUNZ. | 2080000 | 2080000 | 0 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4311 | CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | B56I23000060006 | VARIANTE ANELLO RETE IRRIGUA COMPRENSORIO DI CHILIVANI A SAN NICOLA | 3100000 | 3100000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4312 | ASL 2 GALLURA | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | I95F24000560006 | LAVORI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A FORESTERIA DELL'OSPEDALE "G. PAOLO II" DI OLBIA | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4313 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E12E22000380005 | REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE DELLE PORTATE DI PIOGGIA IN INGRESSO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE | 7320000 | 7320000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4314 | ARST S.P.A. | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05 MOBILITÀ URBANA | F81J24000860001 | "METROTRANVIA DI SASSARI LINEA 1 - STRALCIO FUNZIONALE SANT'ORSOLA - LI PUNTI (LOTTO II)" | 55000000 | 55000000 | 0 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4315 | ASL 8 CAGLIARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | D28I24000220001 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - (SS_SAN_045) | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2029 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4316 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | I64E21026330002 | RIUTILIZZO AI FINI IRRIGUI REFLUI DEPURATI DI NUORO A VALLE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SU TUVU | 18500000 | 12500000 | 0 | 6000000 |  |  | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4317 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | G48B21002840005 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE DI COMPENSO DI ARZACHENA | 3622900 | 3622900 | 0 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4318 | PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | J91B24000490006 | GREENLINE. LE GREENWAYS COME NUOVA POSSIBILITÀ DI SVILUPPO DEL SULCIS IGLESIENTE - PROVINCIA SU | 13000000 | 13000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4319 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | G97H21030890005 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHE COMPENSO OLBIA | 8240000 | 8240000 | 0 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4320 | CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | G88H23001160002 | MESSA IN SICUREZZA SBARRAMENTO COLLINARE IN LOCALITA' "MURA CABONIS" IN AGRO DI MILIS - III LOTTO | 2912798.4 | 967159.43 | 0 | 1945638.97 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4321 | DIREZIONE GENERALE DEI TRASPORTI | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | E79B24000130001 | OSSERVATORIO DEI TRASPORTI | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4322 | AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA | B21I24000400002 | ELETTRIFICAZIONE BANCHINE PORTUALI DI PORTO TORRES (COLLEGAMENTO CON L'ASINARA) | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4323 | ASL 8 CAGLIARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | D38I24000180001 | CASA DELLA SALUTE MONSERRATO | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2_SEMESTRE 2026 | 2_SEMESTRE 2028
SAR_ORD_0001 | SICIP CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | G74G24000070002 | BONIFICA, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SERVIZI CONSORTILE | 2600000 | 2600000 | 0 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4325 | ASL 8 CAGLIARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | D88I24000210001 | CASA DELLA SALUTE QUARTU SANT'ELENA | 3250000 | 3250000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4326 | CTM S.P.A. | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05 MOBILITÀ URBANA | J29I24001110002 | TRASPORTO RAPIDO DI MASSA-INFRASTRUTTURAZIONE LINEA EXPRESS TPL AUTOMOB. CAGLIARI QUARTU S. ELENA | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4327 | CIPOR CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE | 04.ENERGIA | 04.02 ENERGIA RINNOVABILE | E13D24000690002 | CIPOR REALIZ CENTRALE PRODUZ IDROGENO DA ENERGIA RINNOV AL SERVIZIO IMPRESE AGGL IND.LEIALE ORISTANO | 7765691.28 | 7765691.28 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4328 | ASL 4 OGLIASTRA | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | B54E24000960001 | COMPLETAMENTO INTERVENTO DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO CASA DELLA SALUTE DI TORTOLI' | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4329 | AOU SASSARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | H88I24001400001 | AMPLIAMENTO COMPLESSO OSPEDALIERO UNIVERSITARIO SS, CON ADEGUAM. FUNZIONALE E COLLEGAMENTO ESISTENTE | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 |  | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4330 | CIPSS CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | G27H24001720001 | CIPSS MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ CONSORTILE | 4620772 | 4620772 | 0 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4331 | ASL 4 OGLIASTRA | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | B14E24001270001 | COMPLETAMENTO INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE DEL REP. DI MEDICINA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANUSEI | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4332 | ASL 7 SULCIS | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | B48I24005000001 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DM 19 MARZO 2015 - SIRAI | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 |  | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028 | 1_SEMESTRE_2029 | 1_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4333 | ASL 4 OGLIASTRA | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | B14E24001260001 | COMPLETAMENTO MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL P.O. N.S. DELLA MERCEDE DI LANUSEI | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4334 | ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA - DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | E71C24000260001 | AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE (SITR) | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4335 | ASL 6 MEDIO CAMPIDANO | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | D38I24000170001 | MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PO NS DI BONARIA | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4337 | REGIONE SARDEGNA/ ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | LINEA DI AZIONE | ITINERARIO DELLE SETTE CITTÀ REGIE DELLA SARDEGNA MIS. 2.1 / MIS. 4.5 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4338 | REGIONE SARDEGNA / ASSESSORATO AL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | LINEA DI AZIONE | LE PORTE DELLA SARDEGNA / PROGRAMMA A REGIA REGIONALE | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4339 | ASL 1 SASSARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | J13D24000080002 | P.O. CIVILE DI ALGHERO - PREVENZIONE INCENDI - CERTIFICAZIONE | 4942000 | 4942000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4340 | REGIONE SARDEGNA/ ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | LINEA DI AZIONE | TURISMO NEI BORGHI / REGIA REGIONALE | 38000000 | 38000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4341 | ASL 1 SASSARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | J83D24000090002 | PRESIDIO SANITARIO SAN CAMILLO | 3231000 | 3231000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4344 | AOU SASSARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | H88I16000010001 | COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI COMPLESSO OSPEDALIERO DELLA AOU SS | 78500000 | 78500000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2034
FSCRI_RI_4345 | ASL 7 SULCIS | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | B38I24003970001 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DM 19 MARZO 2015 - CTO | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028 | 1_SEMESTRE_2029 | 1_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4346 | ASL 7 SULCIS | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | B38I24003960001 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DM 19 MARZO 2015 - S. BARBARA | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028 | 1_SEMESTRE_2029 | 1_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4348 | EGAS | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E18B23001470001 | RIASSETTO FUNZIONALE DELL’ADDUTTRICE IDRICA DI JANNA 'E FERRU TRA NUORO E MAMOIADA | 18030000 | 18030000 | 0 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4349 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E14E13000800006 | REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI DEI REFLUI DI OLMEDO ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ALGHERO | 3200000 | 1200000 | 0 | 2000000 |  |  | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4350 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E16B11000020005 | POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI SILÌ - ORISTANO | 19000000 | 6000000 | 0 | 13000000 |  |  |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4351 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E62B18001910002 | DIGA GOVOSSAI - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO STRUMENTAZIONE CONTROLLO | 14250000 | 7250000 | 0 | 7000000 |  |  | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4352 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E19E06000100002 | EMERGENZA GALLURA: RIASSETTO FUNZIONALE RETI IDRICHE DI PITTULONGU E DI GOLFO ARANCI | 5476000 | 3000000 | 0 | 2476000 |  |  | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4353 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | F76G04000500006 | "SCHEMA N. 31 - TIRSO" - CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE DELLE ZONE COSTIERE DEL SINIS | 27129137 | 16800000 | 0 | 10329137 |  |  | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029 | 1_SEMESTRE_2030 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4354 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E44H15001580002 | ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TORPÈ E DELLE FRAZIONI | 5129000 | 4750000 | 0 | 379000 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2028 | 1_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4355 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E47B14000360005 | RIASSETTO LAVORI DI INTERCONNESSIONE CON IL POTABILIZZATORE DI TORPÈ- REALIZZAZIONE DORSALE CENTRALE | 20100000 | 8000000 | 0 | 12100000 |  |  | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4356 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | F56G04000280006 | OPERE COMPLEMENTARI POTABILIZZATORE DI TORPÈ | 2200000 | 450000 | 0 | 1750000 |  |  | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4358 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E93J05000010006 | LAVORI DI COSTRUZIONE IN SOTTERRANEO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CARLOFORTE | 13000000 | 7700000 | 0 | 5300000 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4359 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E69G05000050006 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ESTENDIMENTO RETE FOGNARIA -TEMPIO PAUSANIA (TEMPIO E BASSACUTENA) | 1800000 | 1170000 | 0 | 630000 |  |  | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4360 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E64D18000040002 | INTERCONNESSIONE BACINI OLAI E GOVOSSAI | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4361 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E32G06000060002 | SCHEMA N.2 "LISCIA" RETE COSTA SMERALDA-BAIA SARDINIA-RETE EST DELL'ACQUEDOTTO DEL LISCIA | 13440000 | 8040000 | 0 | 5400000 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028 | 1_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4362 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E74H12000190001 | MANUTENZIONE SOLLEVAMENTI FOGNARI PER ADEGUAMENTO E RIPRISTINO PIENA FUNZIONALITÀ (SCHEMA N.62 PTA) | 790000 | 190000 | 0 | 600000 |  |  | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4363 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E88F04000020006 | COMPLETAMENTO DEL RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA: ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA AUTONOMIA | 3050000 | 750000 | 0 | 2300000 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4364 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E64H12000100001 | ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 77 “TEMPIO PAUSANIA” | 3000000 | 1400000 | 0 | 1600000 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028 | 1_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4365 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E93C05000110006 | COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI DI MARACALAGONIS, SINNAI E SETTIMO AL DEPURATORE DI IS ARENAS | 2465000 | 765000 | 0 | 1700000 |  |  | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4366 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E31B14000480002 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLO SCHEMA FOGNARIO-DEPURATIVO N. 45 PTA - MONTRESTA | 550000 | 200000 | 0 | 350000 |  |  | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4367 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | LINEA DI AZIONE | LINEA D'AZIONE EFFICIENTAMENTO RETI IDRICHE COMUNALI DELLA SARDEGNA CON ELEVATA DISPERSIONE IDRICA | 51353950.39 | 50000000 | 0 | 1353950.39 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4368 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E16J12000540001 | ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 253 VILLASALTO | 1740000 | 740000 | 0 | 1000000 |  |  | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4369 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E15J06000080001 | SCHEMA N 1 VIGNOLA-CASTELDORIA-PERFUGAS N 5 BIDIGHINZU-FLORINAS. DIRAMAZIONE CHIARAMONTI-LAERRU | 700000 | 380000 | 0 | 320000 |  |  | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4370 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E87B14000370005 | RIASSETTO LAVORI DI INTERCONNESSIONE CON IL POTABILIZZATORE DI TORPÈ-REALIZZAZIONE DORSALE NORD-SUD | 15900000 | 6000000 | 0 | 9900000 |  |  | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4371 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E49E08000190002 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO SERBATOIO E POZZI ARTESIANI DI PUTIFIGARI | 1555000 | 815000 | 0 | 740000 |  |  |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4372 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E12E22000720001 | SCHEMA NPRGA N.14 GOVOSSAI. NUOVA CONDOTTA ADDUTTRICE SARULE, ORANI, ONIFERI, OROTELLI E PIÙ | 16675765.41 | 16216765.41 | 0 | 459000 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4373 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E29G04000060006 | ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N° 179 - MEANA SARDO | 5875000 | 4450000 | 0 | 1425000 |  |  | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4374 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E13J04000010006 | REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA FASCIA COSTIERA - COMUNE DI MAGOMADAS | 1200000 | 510000 | 0 | 690000 |  |  | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4375 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E18B24001420002 | SCHEMA N. 2 LISCIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMO DI INETRCONNESSIONE CON LO SCHEMA 11 SINISCOLA | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4376 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E43H08000030002 | SCHEMA N° 3 CASTELDORIA - CONDOTTE PER SEDINI, BULZI, PERFUGAS E LAERRU | 9700000 | 5700000 | 0 | 4000000 |  |  |  |  | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4377 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E63J06000060001 | DELOCALIZZAZIONE DEPURATORE BALLAO | 3350000 | 2150000 | 0 | 1200000 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4378 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E66G05000080011 | SCHEMA 17 "OGLIASTRA": RAMO EST DORSALE PRINCIPALE - 2° LOTTO - RAMO EST | 8700000 | 5500000 | 0 | 3200000 |  |  | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4379 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E53H06000010006 | ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 180 ATZARA-SORGONO - AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE | 2946545.11 | 1500000 | 0 | 1446545.11 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4381 | OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L. | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | C21D24000070006 | RISANAMENTO E RIORDINO SISTEMA FOGNARIO DI CAGLIARI PER RIUTILIZZO REFLUI. INDAGINI E PROGETTAZIONE | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4382 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E78B16000050002 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA FOGNARIO OLBIA AL FINE DI CONSENTIRE IL RIUTILIZZO DEI REFLUI | 3640000 | 3000000 | 0 | 640000 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4383 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | F72C04000020006 | COMPLETAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO S. G. SUERGIU (N.310 PRRA)-COLLETTAMENTO TRATALIAS E PALMAS | 2004942.49 | 1500000 | 0 | 504942.49 |  |  | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4384 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E15C11000830001 | APQ. COMPLETAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE ALGHERO SAN MARCO, REALIZZAZIONE DEL 4° SEDIMENTATORE | 1378250.64 | 528250.64 | 0 | 850000 |  |  | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4385 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E12E24000680002 | ADEGUAMENTO DELLO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 267 DEL PTA - BURCEI | 5200000 | 5200000 | 0 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4386 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E94H12000040001 | DELOCALIZZAZIONE DEL SOLLEVAMENTO FOGNARIO LOC. S'ARCHITTU E REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI IDRAULICI | 800000 | 250000 | 0 | 550000 |  |  |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4387 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | F52C04000050006 | LAVORI DI INTERCONNESSIONE CON IL POTABILIZZATORE DI TORPÈ - SCHEMA N. 8 SINISCOLA | 5078183.76 | 3000000 | 0 | 2078183.76 |  |  | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4388 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E34H12000120001 | ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 316 “GIBA” | 1950000 | 900000 | 0 | 1050000 |  |  | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4392 | CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | J97H24001110002 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE E GEOMETRICO DELLA STRADA ASSEMINI – SESTU | 9500000 | 9500000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4394 | CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | J21C24000050002 | MIGRAZIONE IN CLOUD DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ENTE IN COERENZA CON IL PIANO TRIENNALE DELLA PA | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2035
FSCRI_RI_4405 | COMUNE DI QUARTU S. ELENA | 01.RICERCA E INNOVAZIONE | 01.02 STRUTTURE DL RICERCA | E88C22000400004 | "FARM-LA FABBRICA DELL'INNOVAZIONE PER AMBIENTE, ENERGIA, BENESSERE E MOBILITÀ" EX DISTILLERIE CAPRA | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2032
FSCRI_RI_4409 | CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | J25I24000210001 | URBANISMO TATTICO. PROGETTI DI MITIGAZIONE ONDATE DI CALORE E AREE PLAYGROUND | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4422 | COMUNE DI CAGLIARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.01 STRUTTURE SOCIALI | G25B22000120001 | NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT | 48500000 | 35450000 | 0 | 13050000 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4427 | COMUNE DI CAGLIARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | G27I16000010007 | RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO ERP DI PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA A CAGLIARI | 29000000 | 8000000 | 0 | 21000000 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4430 | CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | J26G24000130002 | AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA | 671000 | 671000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4440 | CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | C85H24006370002 | COMPLETAMENTO DELL’INFRASTRUTTURAZIONE IRRIGUA DELLE ZONE RURALI DEI COMUNI DI CM CAGLIARI | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2030 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2029 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4471 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL CEDRINO | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | J91B20001020001 | CIRCONVALLAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 129 CON LA SP 25 NEL COMUNE DI GALTELLÌ | 7600000 | 7600000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4472 | ARST S.P.A. | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | F71B17000270006 | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE RETE CICLABILE REGIONALE | 5900000 | 5310000 | 0 | 590000 |  |  |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4481 | COMUNE DI CABRAS | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | C81B18000620002 | MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ORISTANO – CABRAS – SAN GIOVANNI DI SINIS | 4000000 | 2333888.88 | 0 | 1666111.12 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4482 | ENTI LOCALI DA INDIVIDUARE | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05 MOBILITÀ URBANA | E79B24000190001 | PROGETTO TEMATICO REGIONALE DI INTERCONNESSIONE SOSTENIBILE DEI TERRITORI DELLA SARDEGNA | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4484 | PROVINCIA DELL'OGLIASTRA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | J61B15000560002 | SP 27 TORTOLÌ – VILLAGRANDE. LAVORI DI ADEGUAMENTO 2° STRALCIO | 7000000 | 3050000 | 0 | 3950000 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4485 | COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | I51B15000620002 | CIRCONVALLAZIONE DI SETTIMO SAN PIETRO | 7000000 | 5500000 | 0 | 1500000 |  |  | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4486 | CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | LINEA DI AZIONE | MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI | 2240000 | 2240000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4487 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA | LINEA DI AZIONE | PREDISPOSIZIONE DOCFAP E PROGETTAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE PORTUALI PREVISTE DAL PRRPT | 12000000 | 9100000 | 0 | 2900000 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4488 | COMUNE DI SARDARA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | E17H18001240001 | MESSA IN SICUREZZA DELLA EX SS 131 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4489 | OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L. | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | C71B20000700002 | ITINERARIO TRASVERSALE SARDO - 1° LOTTO FUNZIONALE | 48580000 | 25000000 | 0 | 23580000 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2032
FSCRI_RI_4490 | ARST S.P.A. | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | F11B21007070001 | COLLEGAMENTO FERROVIARIO ALGHERO CENTRO - ALGHERO AEROPORTO | 247990360 | 25500000 | 0 | 222490360 |  |  | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4491 | COMUNE DI SAN VITO (SU) | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | F75F24000570003 | MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL RIO URI — COMUNE DI SAN VITO | 449756.78 | 449756.78 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4493 | PROVINCIA DI ORISTANO | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | F51B13000550003 | COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI BONARCADO | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_4495 | PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | J97H21037570002 | MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ PROV.LE NEL COMPARTO SERRAMANNA -SAMASSI-SERRENTI | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_4497 | COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | C51B24000230003 | COMPLETAMENTO SP 133 TEMPIO- SP 5 AGLIENTU | 27606000 | 22000000 | 0 | 5606000 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4498 | ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA - DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | LINEA DI AZIONE | AZIONI ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA | 28344533.81 | 25000000 | 0 | 3344533.81 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4499 | PROVINCIA DELLA GALLURA NORD EST SARDEGNA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | I21B03000190005 | COLLEGAMENTO PROVINCIALE “ABBASANTA-BUDDUSÒ-OLBIA” DELLA SS 389 TRATTO “ALÀ DEI SARDI-BIVIO PADRU” | 26600000 | 14500000 | 0 | 12100000 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4501 | COMUNE DI ORISTANO | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | H11B24000710001 | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI INFRASTRUTTURE VIARIE CIRCONVALLAZIONE NORD ORISTANO | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4502 | COMUNE DI LODE' | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | C57H24001580002 | VIABILITÀ DI ACCESSO AL PARCO DI TEPILORA | 476167.81 | 476167.81 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_4509 | ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | D27B19000060002 | RADDOPPIO CONDOTTA DI COLLEGAMENTO ACQUEDOTTO COGHINAS E SERBATOI DI CAMPANEDDA SIMR ENAS | 2555000 | 1000000 | 0 | 1555000 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_4524 | PROVINCIA DI ORISTANO | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | F99J20000240002 | COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE CUGLIERI IN VARIANTE SS 292 | 13500000 | 9100000 | 0 | 4400000 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4536 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | F71B15000610002 | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA SARDEGNA - COMPLETAMENTO DIRETTRICE PRINCIPALE | 80052512.36 | 25000000 | 0 | 55052512.36 |  |  | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4566 | UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | I51B19000020006 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL RIO PISCINAS - COMUNE DI GIBA | 1620000 | 1620000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4572 | UNITÀ DI PROGETTO "INTERVENTI COMMISSARIALI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO" | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E92B24000470006 | INTERVENTO 24: BRIGLIE SELETTIVE RIO GIORDANO NEL COMUNE DI BITTI | 2390340.98 | 2390340.98 | 0 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4578 | UNIONE DI COMUNI DEL SULCIS | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | I44E21017000006 | COMUNE DI CARBONIA - SS 126 “SUD OCCIDENTALE SARDA” - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLE INTERSEZIONI | 3690000 | 3450000 | 0 | 240000 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4586 | UNITÀ DI PROGETTO "INTERVENTI COMMISSARIALI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO" | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E92B24000480006 | INTERVENTO 01: RIO GIORDANO (TRATTO IMBOCCO RIO GIORDANO - INIZIO VIA BRESCIA) - SOLUZIONE BASE | 9227026.29 | 9227026.29 | 0 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4589 | UNITÀ DI PROGETTO "INTERVENTI COMMISSARIALI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO" | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E92B24000490006 | INTERVENTO 02: RIO GIORDANO (TRATTO DI VIA BRESCIA FINO A CONFLUENZA CON RIO CUCCUREDDU) | 11966910.19 | 11966910.19 | 0 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4602 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | D88B22001000001 | RIFACIMENTO ADDUTTRICE PRINCIPALE DN 1500 PER L'IRRIGAZIONE DEL COMPRENSORIO NORD IV LOTTO | 8995000 | 8995000 | 0 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4603 | CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE | E21E24000110001 | RISTRUTTURAZIONE E INTEGRAZIONE TECNOLOGICA DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL CFVA | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4604 | CFVA/COMUNE DI MONSERRATO | 04.ENERGIA | 04.01 EFFICIENZA ENERGETICA | E34F24002300001 | RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COLONNA MOBILE ANTINCENDIO E PROT. CIVILE DEL CFVA | 3800000 | 3800000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2028 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028 | 1_SEMESTRE_2028 | 1_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4606 | VARI | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | LINEA DI AZIONE | LINEA DI AZIONE RIFINANZIAMENTO INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO | 81169472.9 | 71276972.9 | 0 | 9892500 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2032
FSCRI_RI_4607 | DA INDIVIDUARE A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | LINEA DI AZIONE | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, IMPLEMENTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE DEL SIMR | 242383885.52 | 69685000 | 0 | 172698885.52 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2029 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2032
FSCRI_RI_4608 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA | LINEA DI AZIONE | REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO PORTI DI COMPETENZA REGIONALE | 51362002.84 | 51362002.84 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2029 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2035
FSCRI_RI_4609 | DA INDIVIDUARE A SEGUITO DI APPOSITA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | LINEA DI AZIONE | PROGETTAZIONE INTERVENTI STRATEGICI PER POTENZIAMENTO SIMR E PRINCIPALI OPERE ADDUZIONE SETTORIALI | 11336100 | 8600000 | 0 | 2736100 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4610 | CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | LINEA DI AZIONE | PIANO STRATEGICO CITTÀ METROPOLITANA – RIGENERAZIONE URBANA | 48334503.31 | 45524503.31 | 0 | 2810000 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4611 | ENTI LOCALI PROPRIETARI DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA SARDEGNA | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | LINEA DI AZIONE | REALIZZAZIONE DI ARCHITETTURE SCOLASTICHE IN GRADO DI ADATTARSI ALLE ESIGENZE DEGLI STUDENTI | 194016104.79 | 187473192.01 | 0 | 6542912.78 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2031 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2032 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2035
FSCRI_RI_4612 | CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ | LINEA DI AZIONE | PIANO STRATEGICO METROPOLITANO: AMBIENTE E TRANSIZIONE VERDE | 13851508.69 | 13851508.69 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2032 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2032 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2032
FSCRI_RI_4613 | CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 04.ENERGIA | 04.01 EFFICIENZA ENERGETICA | LINEA DI AZIONE | PIANO STRATEGICO METROPOLITANO: TRANSIZIONE ENERGETICA | 4600000 | 4600000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4614 | CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LINEA DI AZIONE | PIANO STRATEGICO METROPOLITANO: CULTURA, PATRIMONIO E PAESAGGIO | 27727350.21 | 24327988 | 0 | 3399362.21 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2032 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4615 | CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05 MOBILITÀ URBANA | LINEA DI AZIONE | PIANO STRATEGICO METROPOLITANO: MOBILITÀ E TRASPORTI | 17575000 | 17575000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2032 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2031 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4616 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 12.CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 12.02 ASSISTENZA TECNICA | LINEA DI AZIONE | ASSISTENZA TECNICA, DIGITALIZZAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 22600000 | 22600000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2033 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2033
FSCRI_RI_4617 | ENTI LOCALI DA INDIVIDUARE | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | LINEA DI AZIONE | PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI | 24879705 | 24879705 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_4618 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI CIPSS | 03.COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.01 INDUSTRIA E SERVIZI | G23F24000220002 | COMPLETAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO | 3320000 | 3320000 | 0 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4619 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA CIPNES | 01.RICERCA E INNOVAZIONE | 01.02 STRUTTURE DL RICERCA | D96D24000090001 | POLO STRATEGICO PER INNOVAZIONE,TRASFERIMENTO TECNOL. E SVILUPPO TERRITORIO- C. CONGRESSI AUDITORIUM | 21120000 | 21120000 | 0 | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4620 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS - SICIP | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | G78B24000170001 | REALIZZAZ. DI SEZIONE DI TRATTAM. DEPURATIVA PER SOLUZ. PERICOLOSE E NON PERICOL. CON OPERE CONNESSE | 4600000 | 4600000 | 0 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_4621 | ARST SPA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05 MOBILITÀ URBANA | F99J24000820001 | INFRASTRUTTURE SUPPORTO PER RICARICA MEZZI TPL AUTOMOBILISTICO, EFFICIENTAMENTO/ADEGUAMENTO DEPOSITI | 3150000 | 3150000 | 0 | 0 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2029
[6 empty] | 3162467985.73 | 2313545282.61 | 0 | 848922703.12

## Allegato A2_Anticipazioni
Accordo per la Coesione Governo - Regione Autonoma della Sardegna Allegato A2 Elenco interventi finanziati in anticipazione FSC 21-27
ID | Area tematica | Linea di intervento | CUP | Titolo dell'intervento | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27
SAR_ANT_0001 | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02.RISORSE IDRICHE | I17H20005340001* | Manutenzione straordinaria di un tratto principale della rete fognaria - via Umberto 141 - impianto di depurazione* | 1786642.84 | 1786642.84
SAR_ANT_0002 | 03.COMPETITIVITA’ E IMPRESE | 03.03.AGRICOLTURA | I87H20003140006 | Manutenzione straordinaria della diga di Saruxi in agro di Sedilo (OR) e ripristino del canale adduttore tra il lago di Benzone e la diga di Saruxi | 4500000 | 4500000
SAR_ANT_0003 | 03.COMPETITIVITA’ E IMPRESE | 03.03.AGRICOLTURA | C27H21000710006 | Manutenzione straordinaria della rete di distribuzione irrigua della Trexenta A-B-C | 1675000 | 1675000
SAR_ANT_0004 | 03.COMPETITIVITA’ E IMPRESE | 03.03.AGRICOLTURA | B67H21008350005 | MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE STRUMENTI DI MISURA PER IL CONTINGENTAMENTO DELLA RISORSA IRRIGUA COMPRENSORIO DELL'ANGLONA | 1850000 | 1850000
SAR_ANT_0005 | 03.COMPETITIVITA’ E IMPRESE | 03.03.AGRICOLTURA | B47H21005370005 | MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE STRUMENTI DI MISURA PER IL CONTINGENTAMENTO DELLA RISORSA IRRIGUA COMPRENSORIO DELLA PIANA DI CHILIVANI - COMPLETAMENTO | 1300000 | 1300000
SAR_ANT_0006 | 04.ENERGIA | 04.01.EFFICIENZA ENERGETICA | G33D20006040005 | Realizzazione del centro di telecontrollo degli impianti consortili” | 447500 | 447500
SAR_ANT_0007 | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02.RISORSE IDRICHE | G11B20000050005 | Efficientamento energetico della sede centrale consortile mediante installazione di un impianto a pannelli fotovoltaici e riqualificazione dell’impianto di climatizzazione. | 320123.37 | 320123.37
SAR_ANT_0008 | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02.RISORSE IDRICHE | G57H20002680002 | Sostituzione delle condotte in cemento amianto e riconfigurazione delle rete irrigua Sassu 5 - CAT P0620 | 7710066.9 | 7710066.9
SAR_ANT_0009 | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02.RISORSE IDRICHE | G17H20003040002 | Conversione della rete di distribuzione a canaletta del Distretto a gravità di Pesaria in rete tubata - CAT P0520 | 9959832.41 | 9959832.41
SAR_ANT_0010 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01.TRASPORTO STRADALE | J81B20000360006* | LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.P.* | 990000 | 990000
SAR_ANT_0011 | 03.COMPETITIVITA’ E IMPRESE | 03.01.INDUSTRIA E SERVIZI | F28J19000050001 | COMPLETAMENTO DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) - 3° LOTTO | 1600000 | 1600000
SAR_ANT_0012 | 03.COMPETITIVITA’ E IMPRESE | 03.03.AGRICOLTURA | F28G19017880001 | Intervento di valorizzazione delle terre pubbliche mediante piantumazione di un oliveto e la realizzazione di un frantoio oleario, centro congressi e laboratorio didattico da affidare ad una cooperativa sociale | 790000 | 790000
SAR_ANT_0013 | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02.RISORSE IDRICHE | H16H19000100004 | Realizzazione di una rete di acque bianche e riqualificazione della Piazza Repubblica | 520000 | 520000
SAR_ANT_0014 | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02.RISORSE IDRICHE | I74H15000990002 | Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Dighe dell’Enas. Diga Monte Su Rei/Mulargia | 535645 | 535645
SAR_ANT_0015 | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02.RISORSE IDRICHE | I74H15001010002 | Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Gestione Sud | 1000000 | 1000000
SAR_ANT_0016 | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02.RISORSE IDRICHE | I74H15001000002 | Interventi per la messa n sicurezza delle opere di competenza del Servizio Gestione Nord | 850000 | 850000
SAR_ANT_0017 | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02.RISORSE IDRICHE | I24H15001140002 | Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri. Sistema 3C Nord Occidentale: Adeguamento presa irrigua Cuga | 300000 | 300000
SAR_ANT_0018 | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02.RISORSE IDRICHE | I74H15001040002 | Sistema Idrico Multisettoriale: Riqualificazione ed efficientamento del sistema di erogazione e supervisione (Telecontrollo del canale sinistra Tirso) | 1200000 | 1200000
SAR_ANT_0019 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01.TRASPORTO STRADALE | J77H19002050001 | Manutenzione straordinaria della strada rurale in loc. "Riu Tortu". | 200000 | 200000
SAR_ANT_0020 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01.TRASPORTO STRADALE | H57H20001130001 | Messa in sicurezza strade rurali | 300000 | 300000
SAR_ANT_0021 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01.TRASPORTO STRADALE | H37H19001080006 | Completamento intervento strada rurale in località Pischina Ruia. | 57500 | 57500
SAR_ANT_0022 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01.TRASPORTO STRADALE | I35F21000440002 | Interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza della circolazione veicolare mediante efficientamento dei sistemi di ritenuta laterale (guard-rail) nelle aree n. 1-2 | 400000 | 400000
SAR_ANT_0023 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01.TRASPORTO STRADALE | D97H19002520001* | valorizzazione del territorio comunale ai fini turistici – miglioramento delle condizioni della viabilità rurale e turistica* | 1110000 | 1110000
SAR_ANT_0024 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01.TRASPORTO STRADALE | H61B19000500004 | Completamento Urbanizzazioni della via Tiepolo | 800000 | 780925.51
SAR_ANT_0025 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01.TRASPORTO STRADALE | H47H11000070002 | Lavori per la sistemazione funzionale della strada comunale "Contonera" nel tratto compreso fra la strada vecchia per Monastir e la ex S.S. 131 | 1500000 | 1500000
SAR_ANT_0026 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01.TRASPORTO STRADALE | G15F20001510006 | Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria e recupero strutturale del ponte Serra | 398000 | 398000
SAR_ANT_0027 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01.TRASPORTO STRADALE | B63D16004620001* | Recupero viabilità centro storico comune* | 1000000 | 1000000
SAR_ANT_0028 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01.TRASPORTO STRADALE | J27H20002390002 | Sistemazione strada extraurbana di collegamento della via Marconi alla via IV novembre denominata "Su Padru" | 200000 | 200000
SAR_ANT_0029 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01.TRASPORTO STRADALE | F27H19004490002 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 43, 73, 45, 46, 72 E 99 | 980245 | 980245
SAR_ANT_0030 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01.TRASPORTO STRADALE | F47H19003120002 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 11, 15, 19, 49NU E 30. | 731000 | 731000
SAR_ANT_0031 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01.TRASPORTO STRADALE | F27H20004450002 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 9, 49, 60, 97. | 1269420 | 1269420
SAR_ANT_0032 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01.TRASPORTO STRADALE | I65F20000430006* | Sistemazione e messa in sicurezza ingresso principale del paese "lato Nuoro" e realizzazione pista ciclo/pedonale* | 700000 | 700000
SAR_ANT_0033 | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01.EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | E38D18000060002 | Programma realizzazione alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare a canone sociale | 621467.05 | 621467.05
SAR_ANT_0034 | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01.EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | F87H21002600001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO | 763171.9 | 763171.9
SAR_ANT_0035 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01.TRASPORTO STRADALE | C73D20000200006* | Lavori di sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi e viabilità carrabile via Roma. Primo lotto funzionale - Tissi* | 500000 | 500000
SAR_ANT_0036 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01.TRASPORTO STRADALE | F47H18003620002* | INTERVENTO STRUTTURALE SUL PONTE SULLA S.P.11 A VALLE DELLA DIGA DI SANTA CHIARA* | 480000 | 480000
SAR_ANT_0037 | 12.CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 12.01.RAFFORZAMENTO PA | E21B21003220001 | Azioni per la digitalizzazione e standardizzazione dei processi | 4000000 | 4000000
SAR_ANT_0038 | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02.STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | H88I20000050002 | Lavori urgenti di ristrutturazione dei principali corpi bagno Palazzo Materno Infantile | 1100000 | 1100000
SAR_ANT_0039 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02.TRASPORTO FERROVIARIO | F60H18000010008 | Rinnovo materiale rotabile rete a scartamento ridotto - Acquisto n. 8 treni | 41158800 | 41158800
SAR_ANT_0040 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.04.TRASPORTO AEREO | H19J21008910008 | Fornitura e posa in opera di n° 3 impianti bagagli da stiva | 268800 | 268800
SAR_ANT_0041 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.04.TRASPORTO AEREO | C99J19001270002 | FORNITURA, INSTALLAZIONE, START-UP E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE RADIOGENE EDS STANDARD 3 | 1933414.77 | 1933414.77
SAR_ANT_0042 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.04.TRASPORTO AEREO | C96G21039360002 | IMPIANTO BHS - ADEGUAMENTO STANDARD 3 | 2527000 | 2527000
SAR_ANT_0043 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05.MOBILITÀ URBANA | F19J21010330001 | Acquisto n° 100 autobus elettrici 12 m | 39234000 | 39234000
SAR_ANT_0044 | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05.MOBILITÀ URBANA | J29J15001370007* | ADEGUAMENTO DELLA LINEA FILOVIARIA CONSEGUENTE AL RIASSETTO VIABILISTICO DI V.LE MARCONI* | 252072 | 252072
SAR_ANT_0045 | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01.STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | G17B15000530006 | Asse I - Riqualificazione del Complesso Scolastico – Secondaria di I Grado “G. Deledda” - via Tarragona | 3000000 | 3000000
SAR_ANT_0046 | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01.STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | F15I15000050006 | Asse I - Scuole del nuovo millennio- Riqualificazione di un edificio per la creazione di un polo intercomunale per i comuni del Goceano | 4000000 | 4000000
SAR_ANT_0047 | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01.STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | C22G19000330002 | Asse II - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN LOCALITÀ MARRONCA COMUNE DI ARZANA*VIA 4 MORI*RICOSTRUZIONE CON EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN LOCALITÀ MARRONCA | 850000 | 850000
SAR_ANT_0048 | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01.STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | C66B19000340002 | Asse II - EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN BAUNEI (NU) IN VIA LOMBARDO RADICE ADIBITO A SCUOLA PER LINFANZIA E PRIMARIA*VIA COMUNE DI BAUNEI VIA LOMBARDO RADICE*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO | 108000 | 108000
SAR_ANT_0049 | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01.STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | B52G19000610006 | Asse II - LAVORI ADEGUAMENTO ALLA VULNERABILITÀ SISMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIOVANNI PASCOLI - CORSO AMERICA | 615933.55 | 615933.55
SAR_ANT_0050 | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01.STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | E82B17001340005 | Asse II - SCUOLA PRIMARIA VIA BEETHOVEN - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME | 70000 | 70000
SAR_ANT_0051 | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01.STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | G31E15001040006 | Asse I - Riqualificazione di struttura scolastica nel Comune di Ales | 1904929.02 | 1348302.46
SAR_ANT_0052 | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01.STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | H41E16000330002 | Asse I - Interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture scolastiche primarie e secondarie di primo grado nei Comuni di Mogoro e Masullas, nonché riqualificazione e ottimizzazione degli spazi della scuola dell’infanzia del Comune di Gonnostramatza. | 3500000 | 3500000
SAR_ANT_0053 | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01.STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | E85I15000240006 | Asse I - REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO INTERCOMUNALE "ENERGIE IN RETE" | 2300000 | 1314994.98
SAR_ANT_0054 | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01.STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | H16J20000400001 | RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE | 430000 | 430000
SAR_ANT_0055 | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01.STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | B87B15000700006 | Asse I - Istituto comprensivo S. Farina – Ottava | 1750000 | 1750000
156787857.74
* Risorse FSC da definanziare per mancato conseguimento OGV al 31-12-2024 (valori in euro) Delibera CIPESS 13/2026 in corso di formalizzazione

## Allegato A3_F.do di Rotazione
Accordo per la Coesione Governo - Regione Autonoma della Sardegna Allegato A3 Programma di interventi con cronoprogramma procedurale - valori in euro (quota Fondo di Rotazione ex lege 183/1987)
ID | AMMINISTRAZIONE | AREATEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | CUP | TITOLO INTERVENTO | COSTO COMPLESSIVO | FDR Legge 183/87 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | PROGRAMMAZIONE |  | PROGETTAZIONE |  | ESECUZIONE
[9 empty] | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE
FSCRI_RI_4622 | AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | LINEA DI AZIONE | POC_INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILE ERP DI PROPRIETÀ DI AREA | 230000000 | 230000000 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4623 | CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | LINEA DI AZIONE | POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI | 13400000 | 13400000 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2028 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4624 | DA IDENTIFICARSI A SEGUITO DI BANDO | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | LINEA DI AZIONE | POC_REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN AREE PERIMETRATE DEL PAI | 60000000 | 60000000 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4625 | PROVINCIA DELLA GALLURA NORD EST SARDEGNA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | LINEA DI AZIONE | POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DELLA GALLURA NORD EST SARDEGNA | 6700000 | 6700000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4626 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | LINEA DI AZIONE | POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA | 10850000 | 10850000 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4627 | COMUNE DI SINISCOLA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA | D49H25000000001 | POC_ADEGUAMENTO DEL PORTO TURISTICO LA CALETTA | 3050000 | 3050000 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4628 | ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | I88B24000170001 | POC_INT. MAN. STRAORD. CON SOST. RISAN. STRUTT. DIVERSI TRATTI ACQUEDOTTI "COGHINAS I" E "COGHINAS I | 26840000 | 22000000 | 4840000 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4629 | COMUNE DI ORISTANO | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA | H16G13002320002 | POC_COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE PORTO TURISTICO DI TORREGRANDE | 18000000 | 6500000 | 11500000 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4630 | ABBANOA SPA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E52E23000410003 | POC_SCHEMA 17 OGLIASTRA: NUOVO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE, OPERA DI PRESA E DORSALE - LOTTO | 18106000 | 11000000 | 7106000 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4631 | CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | LINEA DI AZIONE | POC_INTERVENTI DI COMPLETAMENTO,MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIARIO E DI OPERE D'ARTE | 30800000 | 30800000 |  | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2029 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4632 | COMUNE DI PORTO TORRES | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | I25F21001570001 | POC_LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO AL NUOVO CIMITERO COMUNALE | 2500000 | 2500000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_4633 | PROVINCIA DI ORISTANO | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | LINEA DI AZIONE | POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO | 8650000 | 8650000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_4634 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | LINEA DI AZIONE | POC_MANUTENZIONI E MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI DI NUORO E OGLIASTRA | 10400000 | 10400000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2029 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_5132 | OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L. | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | C65F23000490002 | POC_MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA DI “MUGHINA” NEL COMUNE DI NUORO | 20000000 | 10000000 | 10000000 |  |  | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028
[6 empty] | 459296000 | 425850000 | 33446000

## Alleg. B1_Piano fin. annuo tot.
Accordo per la Coesione Governo - Regione Autonoma della Sardegna Allegato B1 - Piano finanziario di spesa dell’Accordo per annualità (solo quota FSC 21-27 ordinaria)
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Totale
Assegnazione ordinaria FSC 21-27 | 0 | 11138758.15 | 292047137.47 | 524027199.2 | 481195251.13 | 323672066.4 | 283615169.46 | 178373348.67 | 115238182.28 | 57328327.84 | 26968325 | 19941517.01 | 2313545282.61

## Alleg. B2_Piano fin. per inter.
Accordo per la Coesione Governo - Regione Autonoma della Sardegna Allegato B2 - Piano finanziario di spesa per singolo intervento (solo quota FSC 21-27 ordinaria)
ID | AMMINISTRAZIONE | AREATEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | CUP | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
FSCRI_RI_4138 | ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI | 01.RICERCA E INNOVAZIONE | 01.02 STRUTTURE DL RICERCA | C24D24001830001 | PIANO DI SVILUPPO DEL SITO DEL SARDINIA RADIO TELESCOPE PER ATTIVITÀ TECNICO/SCIENTIFICHE | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 2000000 | 2100000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4141 | ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI | 01.RICERCA E INNOVAZIONE | 01.02 STRUTTURE DL RICERCA | C74D24001790001 | PIANO DI AMPLIAMENTO DELL'INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 125000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4173 | ENTI LOCALI DA INDIVIDUARE | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | E74H24000710001 | ATTIVAZIONE DI NODI DI SERVIZI ESSENZIALI VICINI AL CITTADINO NELLE AREE INTERNE | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 6000000 | 6000000 | 3000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4174 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | E22H21000110003 | LAVORI RISTRUTT. MESSA NORMA EDIFICI 3, 4, 5, 8 EX SALINE LA PALMA CAGLIARI ARCHIVIO STORICO REG.LE | 6100000 | 6100000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 2000000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4175 | ENTI LOCALI, AZIENDE DEL SERVIZO SANITARIO REGIONALE, SOGGETTI PRIVATI GESTORI DI STRUTTURE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | LINEA DI AZIONE | IN.DO.M.A.U.S. INTERVENTI DI DOMOTICA PER MINORI E ANZIANI DI UTILITA' SOCIALE | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 25000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4176 | ENTI LOCALI E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DA INDIVIDUARE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LINEA DI AZIONE | REALIZZAZIONE INTERVENTI DI TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 1700000 | 3000000 | 4000000 | 5000000 | 8000000 | 7000000 | 0 | 0
FSCRI_RI_4178 | ENTI LOCALI NEI QUALI RICADONO I BENI CULTURALI OGGETTO DELLA CANDIDATURA UNESCO "ARTE E ARCHITETTURA DELLA SARDEGNA PREISTORICA. LE DOMUS DE JANAS" | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LINEA DI AZIONE | ARTE E ARCHITETTURA DELLA SARDEGNA PREISTORICA. LE DOMUS DE JANAS. INTERVENTI PER CANDIDATURA UNESCO | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 4500000 | 3000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4179 | COMUNE DI PULA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | B77B24000140005 | RECUPERO EX CASERMETTE DELL’EX STAZIONE NELL’AMBITO DEL NUOVO PARCO ARCHEOLOGICO REGIONALE DI NORA | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 85000 | 95000 | 730000 | 1512500 | 1512500 | 1000000 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4180 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI | 01.RICERCA E INNOVAZIONE | 01.02 STRUTTURE DL RICERCA | F35E23000220002 | NUOVO EDIFICIO BLOCCO F BIS - ASSE DIDATTICO | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 5000000 | 4000000 | 2500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4182 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO CIPNU | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | D77J24000030001 | POTENZIAMENTO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DEL SOLOGO CIPNU | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4184 | DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E79I24001090001 | ELABORAZIONE CARTA DEI SUOLI PER LA REGIONE SARDEGNA | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 600000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4185 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | F28H23001010002 | ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI IN USO ALL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 4500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4186 | C.I.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SALVAGUARDIA AMBIENTALE - SERRAMANNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03 RIFIUTI | C95I24000120002 | INTERVENTI DI REVAMPING ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE COMPOST DI QUALITÀ | 4627200 | 4627200 | 0 | 0 | 0 | 4377200 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4187 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | F22B24000590002 | PARZIALE RIPRISTINO DELL'EDIFICIO EX SCIENZE DELLA TERRA | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 49743.18 | 300256.82 | 1150000 | 2000000 | 750000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4188 | REGIONE SARDEGNA -ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE - DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE - SERVIZIO SVASI | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | E21F24000440001 | REINGEGNERIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE AMBIENTALE DELLA SARDEGNA (SIRA SARDEGNA) | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4189 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | F29I24000860002 | RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI VIALE SANT'IGNAZIO | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 57061.21 | 292938.79 | 1000000 | 3000000 | 3000000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4191 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE VILLACIDRO - MEDIO CAMPIDANO | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03 RIFIUTI | D18C24000840008 | RISTRUTTURAZIONE DIGESTIONE ANAEROBICA E RICEZIONE RIFIUTI IMPIANTO DI TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA | 15881820 | 7000000 | 8881820 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4192 | ARPAS - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E77D24000080001 | ADEGUAMENTO SISTEMA STAZIONI METEOROLOGICHE RETE UNICA REGIONALE (RUR) | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4193 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | F22B22000590006 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DEGLI EX ISTITUTI BIOLOGICI | 8700000 | 7500000 | 1200000 | 0 | 0 | 500000 | 2600000 | 2600000 | 1100000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4194 | CACIP CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | F24H23000940002 | CACIP REALIZZAZIONE FABBRICATO DA DESTINARE AD UFFICI UBICATO ZONA FRANCA PORTO INDUSTRIALE CAGLIARI | 2150000 | 2150000 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4195 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03 RIFIUTI | F51B21001010005 | REALIZZAZIONE DI UN CSS DI IMBALLAGGI IN PLASTICA POST-CONSUMO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA | 21604163.24 | 3519147.83 | 18085015.41 | 0 | 0 | 3519147.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4196 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | F22B24000580002 | CREAZIONE DI UN POLO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE A VILLA MELIS | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 2600000 | 700000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4197 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | F37G22000210002 | RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI PARCO DELLE CONNESSIONI | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 900000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4198 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI CIPSS | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | G25H24000070001 | POTENZIAMENTO DELLA SEZIONE TERZIARIA DEL DEPURATORE CONSORTILE DI PORTO TORRES CIPSS | 2240000 | 2240000 | 0 | 0 | 12150 | 75000 | 320000 | 1332850 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4199 | ARPAS - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E72H24001030001 | INSTALLAZIONE NUOVE STAZIONI IDROMETRICHE (N.40 POSTAZIONI) | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4200 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE | E76F24000120003 | RETI DI ACCESSO SISTEMA REGIONE | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700000 | 9300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4201 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS - SICIP | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | G74D24003720002 | OPERE DI BONIFICA E LA MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E AMBIENTALE DELL’AREA DI SU STANGIONI SICIP | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 600000 | 700000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4202 | DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E72B24000620001 | INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO UMIDITÀ DEL SUOLO (N.30 POSTAZIONI) | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4203 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE | E71C23000790001 | SICUREZZA APPLICATIVA DEL SISTEMA REGIONE | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4205 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.04 BONIFICHE | G22J22000050001 | COMPLETAMENTO BONIFICA AREE FALLIMENTO VINYLS ITALIA S.P.A. | 14000000 | 8100000 | 5900000 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 404500 | 775550 | 1118325 | 1118325 | 1118325 | 1118325 | 1118325 | 1118325
FSCRI_RI_4208 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03 RIFIUTI | E54E12000570002 | REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA BIODIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FORSU | 14879579.64 | 3921858.45 | 10957721.19 | 0 | 0 | 3921858.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4209 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03 RIFIUTI | D67B23000190002 | COMPLETAMENTO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO | 4800883.68 | 4800883.68 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 1500883.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4212 | PROVINCIA DI NUORO - ZONA OMOGENEA DELL'OGLIASTRA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03 RIFIUTI | J68C24000430006 | RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO | 2585400 | 2585400 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 500000 | 1500000 | 285400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4214 | CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI INTERESSE REGIONALE DI CHILIVANI | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03 RIFIUTI | D55I14000210002 | REALIZZAZIONE DEL TERZO MODULO DELLA DISCARICA DI COLDIANU | 7200000 | 2700000 | 4500000 | 0 | 0 | 1500000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4216 | COMUNE DI SASSARI | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03 RIFIUTI | B82F24000460002 | REALIZZAZIONE STAZIONE DI TRASFERENZA A SCALA ERRE | 3700000 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 1475000 | 1475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4217 | COMUNE DI PULA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | B78E24000140006 | INTERVENTI PER LA TUTELA DEL SITO ARCHEOLOGICO DI NORA IN COMUNE DI PULA | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 820000 | 500000 | 500000 | 500000 | 1230000 | 2500000 | 3470000 | 0 | 0
FSCRI_RI_4219 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA - CIPNES | 01.RICERCA E INNOVAZIONE | 01.01 RICERCA E SVILUPPO | D97G24000290006 | CIPNES - COMPLETAMENTO PTE CENTRO MULTIFUNZIONALE A SERVIZIO DELLE IMPRESE - 1° LOTTO STRALCIO A | 14850000 | 14850000 | 0 | 0 | 0 | 2770000 | 5940000 | 6140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4220 | UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03 RIFIUTI | D55I24000220002 | RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA DI COMPOSTAGGIO AEROBICO COMPRESO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA | 4950000 | 4950000 | 0 | 0 | 0 | 3850000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4222 | COMUNE DI ALGHERO | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | G12B24016950002 | OPERE DI DIFESA COSTIERA RADA DI ALGHERO – RICOSTITUZ. SPIAGGIA E SISTEMAZ. SCOGLIERE PUNTA DEL PARU | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 500000 | 500000 | 1600000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
FSCRI_RI_4223 | COMUNE DI CASTELSARDO | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E32B21000080001 | OPERE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA FALESIA - MITIGAZIONE MAREGGIATA NEL GOLFO DELLA VIGNACCIA | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 500000 | 500000 | 1200000 | 2000000 | 2000000 | 1500000 | 0 | 0
FSCRI_RI_4225 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E21E12000050002 | COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO POTABILE - POZZO IS MELONIS, PARTITORE. ADEGUAMENTO CONDOTTA COLLEG. CIPOR | 4503067 | 4503067 | 0 | 0 | 0 | 540368.04 | 3962698.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4226 | DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E72H24001040001 | INSTALLAZIONE N. 10 STAZIONI DI VIDEOMONITORAGGIO COSTIERO | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4231 | DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E79I24001080001 | ESTENSIONE SISTEMA INFORMATIVO DI PROTEZIONE CIVILE | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4232 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE | 03.COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.01 INDUSTRIA E SERVIZI | E16J24000110001 | BONIFICA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE INSED. PROD. EX IPO: REALIZZ. FABBRICATO PER PMI CORPO NORD CIPOR | 6320000 | 6320000 | 0 | 0 | 0 | 758400 | 5561600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4234 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | E71C24000220001 | SIBAR-AI | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4237 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | E71C23000780001 | GIUSTIZIA DIGITALE 3 - DIGITALIZZAZIONE DEI TRIBUNALI DELLA SARDEGNA | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4238 | DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E29I24000860001 | NUOVA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE, COMPRENDENTE AULE SCUOLA REGIONALE | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 2000000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4241 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | E71C23000800001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI REGIONALI | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 3794999.99 | 0 | 1705000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4242 | DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E29I24000850001 | POTENZIAMENTO FLOTTA VEICOLI COLONNA MOBILE REGIONALE | 19533770.5 | 19533770.5 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 9533770.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4244 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS - SICIP | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | G77H24001430001 | OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI AGGLOMERATO INDUSTRIALE PORTOVESME SICIP | 9129000 | 9129000 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 1800000 | 2800000 | 2000000 | 829000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4245 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE | E26G24000170001 | DATA CENTER IN CLOUD | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 4000000 | 6000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4250 | DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E71J24000630001 | RETE DEI PRESIDI LOCALI (CCA E COC) A GARANZIA DELLA OPERATIVITÀ DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 14850000 | 10000000 | 4850000 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4251 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.03 RIFIUTI | F46D12000120002 | REVAMPING DELLE LINEE A E B DEL TERMOVALORIZZATORE DI MACCHIAREDDU | 65422884.07 | 14516413.07 | 50906471 | 0 | 0 | 7000000 | 7516413.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4252 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI CIPSS | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | G23B21000190001 | DECOMMISSIONING DELL’AREA EX CEMENTIR SUL WATER FRONT DEL PORTO INDUSTRIALE DI PORTO TORRES CIPSS | 3887342.93 | 3887342.93 | 0 | 0 | 13301.37 | 1884041.56 | 1900000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4254 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA CIPOGL | 03.COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.01 INDUSTRIA E SERVIZI | H53G24000060001 | INFRASTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO AREE EX CARTIERA-LINEE VARO-TRAVEL LIFT BACINO GALLEGGIAN CIPOGL | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 2704.92 | 137295.08 | 1000000 | 4000000 | 4860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4255 | DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E79I24001070001 | RETE REGIONALE DI PRESIDI INTEGRATI DI PROTEZIONE CIVILE E SANITARI DEL LITORALI - SISB | 10070000 | 10000000 | 70000 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4256 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI CIPSS | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | G23B24000000001 | DECOMMISSIONING DI 10 HA SUL WATER FRONT DEL PORTO INDUSTRIALE DI PORTO TORRES CIPSS | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 220000 | 6516666 | 6516667 | 6516667 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4258 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO CIPNU | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | D74H24000360001 | INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AGGLOMERATO INDUSTRIALE DEL SOLOGO CIPNU | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 3000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4259 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO CIPNU | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | D87H24004470001 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIABILITÀ PRINCIPALE AGGLOMERATO INDUSTRIALE OTTANA BOLOTANA NORAGUGUME CIPNU | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1500000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4260 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO - VILLACIDRO CIPMC | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.04 BONIFICHE | D11E24000370001 | LAVORI DI BONIFICA IMMOBILI E AREE CONSORTILI | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1750000 | 1750000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4261 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | C82E19000090002 | RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IRRIGUO DEL PARTEOLLA – LOTTO 1B | 4800000 | 4800000 | 0 | 0 | 1299792.13 | 3500207.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4262 | AREUS | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | I64H24000520001 | RIQUALIFICAZIONE POSTAZIONI 118 SEDI CON MEZZI DI SOCCORSO AVANZATO | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4263 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | G48B24000380005 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE IN FIBROCEMENTO SETTORE B DISTRETTO IRRIGUO DI ARZACHENA-LOTTO I | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 77067.71 | 2400000 | 2350000 | 1172932.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4264 | COMUNE DI LA MADDALENA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA | C61I24000480002 | ELETTRIFICAZIONE BANCHINE PORTUALI DI LA MADDALENA | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 100000 | 150000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4265 | CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | C17J21000040002 | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ SISTEMA AUTOMATIZZATO DI MISURA VOLUMI IDRICI USO IRRIGUO ZONA 1 E ZONA 2 | 9180000 | 9180000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 4100000 | 3080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4266 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO - VILLACIDRO CIPMC | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | D18B24000260001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA POTABILIZ E RETE DISTRIBUZ IDRICA POTABILE E IND CONSORTILE CIPMC | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 2000000 | 1000000 | 1500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4267 | CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | B98B20000420006 | IMPERMEABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE DEL DISTRETTO DI PERFUGAS E MANUTENZIONE OPERE | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 2600000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4268 | CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | B56I22000230002 | RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA - SETTORE MUDDIZZA - BASSA VALLE DEL COGHINAS | 1762500 | 1762500 | 0 | 0 | 0 | 676250 | 1086250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4269 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | D88B22000970001 | INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE 2 NORD | 8676057.8 | 8676057.8 | 0 | 0 | 0 | 5567605.78 | 3108452.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4270 | AOU CAGLIARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | G38I24001590001 | BLOCCO R PRESSO IL POLICLINICO UNIVERSITARIO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 6000000 | 7000000 | 7500000 | 5500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4271 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | C68B22000220002 | RISANAMENTO DELLA CONDOTTA DISTRETTUALE DISTRETTO IRRIGUO SAN SPERATE | 7700000 | 7700000 | 0 | 0 | 15521.23 | 2000000 | 2334478.77 | 2000000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4272 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | D88B24000440002 | INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE PRINCIPALE 2 SUD - LOTTO 1 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 5450000 | 4750000 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4273 | COMUNE DI CARLOFORTE | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA | H57F24000020009 | ELETTRIFICAZIONE BANCHINE PORTUALI DI CARLOFORTE | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 407000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4274 | AOU CAGLIARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | G52C24000090001 | ACCORPAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E AMMINISTRATIVI ATTUALMENTE DISLOCATI NEL TERRITORIO DI CAGLIARI | 31300000 | 31300000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 2400000 | 4000000 | 4500000 | 5300000 | 5300000 | 4200000 | 2400000 | 1800000 | 600000
FSCRI_RI_4275 | CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | C78B22000270002 | RIF.COND.PRINC. 1°COMPR.IRRI. II LOTTO - SOSTIT. COND. COMIZI 9-11, MANUT.STRAOR. VASCA COMP. BAREGA | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 1950000 | 2550000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4276 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO - VILLACIDRO CIPMC | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | D13F24000020001 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI CONSORTILI CIPMC | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1375000 | 1375000 | 375000 | 1175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4277 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | D18B20004300001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SISTEMA MISURAZ RISORSA IRRIGUA ALLA DISTRIBUZIONE LOTTO 2 | 4123089 | 4123089 | 0 | 0 | 0 | 3653089 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4278 | ARST S.P.A. | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05 MOBILITÀ URBANA | F61B24000390001 | TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - INFRASTRUTTURAZIONE LINEA EXPRESS TPL AUTOMOBILISTICO ABBASANTA - NUORO | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 500000 | 4000000 | 3000000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4279 | CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | C68B24000250006 | SOSTITUZIONE RETI IRRIGUE IN CEMENTO AMIANTO | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 1000000 | 1200000 | 1200000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4280 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO CIPNU | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | D71D24000120001 | REALIZZAZIONE ELISUPERFICIE AGGLOMERATO IND.LE OTTANA BOLOTANA E NORAGUGUME COMUNE OTTANA CIPNU | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4281 | ASL 5 ORISTANO | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | J15F24000550001 | CASA DELLA SALUTE DI TERRALBA | 6250000 | 6250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 1550000 | 400000
FSCRI_RI_4282 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | C48B21000070002 | RISTRUTTURAZIONE DISTRETTO IRRIGUO DI SARDARA A-B-C | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1660000 | 1340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4283 | ASL 3 NUORO | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | B65F24000550001 | AREA DAY HOSPITAL | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4286 | ARST SPA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | F73I24000080001 | RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO ACCESSIBILITÀ STAZIONI RETE TPL A SCARTAMENTO RIDOTTO E DEPOSITI | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 2800000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2850000 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4287 | ARNAS "G. BROTZU" | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | C25F24000260003 | P.O SAN MICHELE PIASTRA TECNOLOGICA PER L'EMERGENZA - URGENZA | 123000000 | 58000000 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 9000000 | 26000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4288 | CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | B52E23055530006 | SISTEMA DI DERIVAZIONE ACQUE DEL RIO MANNU DI OZIERI AL SERVIZIO DISTRETTO IRRIGUO PIANA CHILIVANI | 13450000 | 13450000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 2450000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4289 | CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | G41D21000300001 | AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO NORMATIVO E POTENZIAMENTO DELLA CENTRALE DEL SINIS - CAT P0121 | 8294209.91 | 8294209.91 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 3972104.95 | 3972104.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4293 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | I98B24000260001 | SUB-COMPRENSORIO CEDRINO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CONDOTTE COMUNE DI OROSEI CON RELINING | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4294 | CIPOGL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA | 03.COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.01 INDUSTRIA E SERVIZI | H54G24000040001 | CIPOGL RISTRUTTURAZIONE VOLUME CARTIERA DI ARBATAX - CENTRO DI RICERCA NAUTICA E AEROSPAZIO | 6300000 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 1000000 | 5190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4296 | CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | G61D21000380001 | AMMODERNAMENTO IMPIANTI E REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI CENTRALI DI SOLLEVAMENTO SASSU 1,2,3,4,5 | 11844840 | 11844840 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 6000000 | 5494840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4297 | ARNAS "G. BROTZU" | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | C24E24000340001 | P.O. ONCOLOGICO BUSINCO | 4200000 | 3000000 | 1200000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4298 | CONSORZIO BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | I58B23000440001 | DISTRETTO IRR. POSADA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE DI COMPENSO CONSORTILI A OVERÌ E SAS MURTAS | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4300 | ARST S.P.A. | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05 MOBILITÀ URBANA | F61B24000400001 | TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - INFRASTRUTTURAZIONE LINEA EXPRESS TPL AUTOMOBILISTICO NUORO - OLBIA | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 5000000 | 4000000 | 4000000 | 3000000 | 2500000 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4301 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA CIPOGL | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | H52E24000200001 | RIUTILIZZO ACQUE REFLUE AFFINATE | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 10000 | 100000 | 1000000 | 3890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4303 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | I88B24000160001 | MANUTENZIONE STRAORD DIGA SARUXI-SEDILO(OR) E RIPRISTINO CANALE ADD TRA LAGO BENZONE E DIGA SARUXI | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4304 | ASL 8 CAGLIARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | D78I24000190001 | CASA DELLA SALUTE SENORBÌ | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4305 | ASL 8 CAGLIARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | D28I24000230001 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO POLIAMBULATORI (SUP.>1000MQ) (SS_SAN_046) | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4308 | ARST SPA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05 MOBILITÀ URBANA | F90I22000000001 | METROPOLITANA AREA VASTA DI CAGLIARI - LINEA CAGLIARI MONSERRATO SESTU: FORNITURA 4 TRAM | 20880000 | 20880000 | 0 | 0 | 0 | 4176000 | 6264000 | 6264000 | 4176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4310 | CONSORZIO BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | I48B24000380001 | AMMODERNAM. MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SOLLEVAMENTI LOLLOTTI E FRUNCU E OCHE II STR. FUNZ. | 2080000 | 2080000 | 0 | 0 | 0 | 416000 | 416000 | 1248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4311 | CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | B56I23000060006 | VARIANTE ANELLO RETE IRRIGUA COMPRENSORIO DI CHILIVANI A SAN NICOLA | 3100000 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 1860000 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4312 | ASL 2 GALLURA | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | I95F24000560006 | LAVORI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A FORESTERIA DELL'OSPEDALE "G. PAOLO II" DI OLBIA | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 2500000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4313 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E12E22000380005 | REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE DELLE PORTATE DI PIOGGIA IN INGRESSO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE | 7320000 | 7320000 | 0 | 0 | 0 | 878400 | 6441600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4314 | ARST S.P.A. | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05 MOBILITÀ URBANA | F81J24000860001 | "METROTRANVIA DI SASSARI LINEA 1 - STRALCIO FUNZIONALE SANT'ORSOLA - LI PUNTI (LOTTO II)" | 55000000 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 8400000 | 9500000 | 13300000 | 13800000 | 9400000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4315 | ASL 8 CAGLIARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | D28I24000220001 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - (SS_SAN_045) | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 90000 | 150000 | 300000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4316 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | I64E21026330002 | RIUTILIZZO AI FINI IRRIGUI REFLUI DEPURATI DI NUORO A VALLE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SU TUVU | 18500000 | 12500000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4500000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4317 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | G48B21002840005 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE DI COMPENSO DI ARZACHENA | 3622900 | 3622900 | 0 | 0 | 59345.87 | 1800000 | 1763554.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4318 | PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | J91B24000490006 | GREENLINE. LE GREENWAYS COME NUOVA POSSIBILITÀ DI SVILUPPO DEL SULCIS IGLESIENTE - PROVINCIA SU | 13000000 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 4000000 | 4000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4319 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | G97H21030890005 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHE COMPENSO OLBIA | 8240000 | 8240000 | 0 | 0 | 118697.54 | 3200000 | 3690000 | 1231302.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4320 | CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | G88H23001160002 | MESSA IN SICUREZZA SBARRAMENTO COLLINARE IN LOCALITA' "MURA CABONIS" IN AGRO DI MILIS - III LOTTO | 2912798.4 | 967159.43 | 1945638.97 | 0 | 0 | 48357.97 | 725369.57 | 193431.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4321 | DIREZIONE GENERALE DEI TRASPORTI | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | E79B24000130001 | OSSERVATORIO DEI TRASPORTI | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 400000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4322 | AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA | B21I24000400002 | ELETTRIFICAZIONE BANCHINE PORTUALI DI PORTO TORRES (COLLEGAMENTO CON L'ASINARA) | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 500000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4323 | ASL 8 CAGLIARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | D38I24000180001 | CASA DELLA SALUTE MONSERRATO | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAR_ORD_0001 | SICIP CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | G74G24000070002 | BONIFICA, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SERVIZI CONSORTILE | 2600000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4325 | ASL 8 CAGLIARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | D88I24000210001 | CASA DELLA SALUTE QUARTU SANT'ELENA | 3250000 | 3250000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4326 | CTM S.P.A. | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05 MOBILITÀ URBANA | J29I24001110002 | TRASPORTO RAPIDO DI MASSA-INFRASTRUTTURAZIONE LINEA EXPRESS TPL AUTOMOB. CAGLIARI QUARTU S. ELENA | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 2400000 | 2400000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4327 | CIPOR CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE | 04.ENERGIA | 04.02 ENERGIA RINNOVABILE | E13D24000690002 | CIPOR REALIZ CENTRALE PRODUZ IDROGENO DA ENERGIA RINNOV AL SERVIZIO IMPRESE AGGL IND.LEIALE ORISTANO | 7765691.28 | 7765691.28 | 0 | 0 | 0 | 931882.95 | 6833808.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4328 | ASL 4 OGLIASTRA | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | B54E24000960001 | COMPLETAMENTO INTERVENTO DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO CASA DELLA SALUTE DI TORTOLI' | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4329 | AOU SASSARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | H88I24001400001 | AMPLIAMENTO COMPLESSO OSPEDALIERO UNIVERSITARIO SS, CON ADEGUAM. FUNZIONALE E COLLEGAMENTO ESISTENTE | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4330 | CIPSS CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | G27H24001720001 | CIPSS MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ CONSORTILE | 4620772 | 4620772 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 1240772 | 1200000 | 1500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4331 | ASL 4 OGLIASTRA | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | B14E24001270001 | COMPLETAMENTO INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE DEL REP. DI MEDICINA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANUSEI | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4332 | ASL 7 SULCIS | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | B48I24005000001 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DM 19 MARZO 2015 - SIRAI | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 700000 | 700000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4333 | ASL 4 OGLIASTRA | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | B14E24001260001 | COMPLETAMENTO MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL P.O. N.S. DELLA MERCEDE DI LANUSEI | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 400000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4334 | ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA - DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | E71C24000260001 | AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE (SITR) | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 1850000 | 1600000 | 1890000 | 2410000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4335 | ASL 6 MEDIO CAMPIDANO | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | D38I24000170001 | MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PO NS DI BONARIA | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 280000 | 928000 | 448000 | 224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4337 | REGIONE SARDEGNA/ ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | LINEA DI AZIONE | ITINERARIO DELLE SETTE CITTÀ REGIE DELLA SARDEGNA MIS. 2.1 / MIS. 4.5 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 6000000 | 7500000 | 7500000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4338 | REGIONE SARDEGNA / ASSESSORATO AL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | LINEA DI AZIONE | LE PORTE DELLA SARDEGNA / PROGRAMMA A REGIA REGIONALE | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 2400000 | 3000000 | 3000000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4339 | ASL 1 SASSARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | J13D24000080002 | P.O. CIVILE DI ALGHERO - PREVENZIONE INCENDI - CERTIFICAZIONE | 4942000 | 4942000 | 0 | 0 | 0 | 988400 | 1200000 | 1500000 | 1253600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4340 | REGIONE SARDEGNA/ ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | LINEA DI AZIONE | TURISMO NEI BORGHI / REGIA REGIONALE | 38000000 | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 3800000 | 7600000 | 9500000 | 9500000 | 7600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4341 | ASL 1 SASSARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | J83D24000090002 | PRESIDIO SANITARIO SAN CAMILLO | 3231000 | 3231000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 1400000 | 1200000 | 381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4344 | AOU SASSARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | H88I16000010001 | COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI COMPLESSO OSPEDALIERO DELLA AOU SS | 78500000 | 78500000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 5000000 | 5000000 | 6000000 | 12000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 4500000 | 0
FSCRI_RI_4345 | ASL 7 SULCIS | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | B38I24003970001 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DM 19 MARZO 2015 - CTO | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 350000 | 350000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4346 | ASL 7 SULCIS | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | B38I24003960001 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DM 19 MARZO 2015 - S. BARBARA | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 700000 | 700000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4348 | EGAS | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E18B23001470001 | RIASSETTO FUNZIONALE DELL’ADDUTTRICE IDRICA DI JANNA 'E FERRU TRA NUORO E MAMOIADA | 18030000 | 18030000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 1200000 | 4000000 | 6000000 | 6580000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4349 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E14E13000800006 | REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI DEI REFLUI DI OLMEDO ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ALGHERO | 3200000 | 1200000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4350 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E16B11000020005 | POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI SILÌ - ORISTANO | 19000000 | 6000000 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4351 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E62B18001910002 | DIGA GOVOSSAI - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO STRUMENTAZIONE CONTROLLO | 14250000 | 7250000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1750000 | 2500000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4352 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E19E06000100002 | EMERGENZA GALLURA: RIASSETTO FUNZIONALE RETI IDRICHE DI PITTULONGU E DI GOLFO ARANCI | 5476000 | 3000000 | 2476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4353 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | F76G04000500006 | "SCHEMA N. 31 - TIRSO" - CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE DELLE ZONE COSTIERE DEL SINIS | 27129137 | 16800000 | 10329137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 1200000 | 6000000 | 6000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4354 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E44H15001580002 | ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TORPÈ E DELLE FRAZIONI | 5129000 | 4750000 | 379000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 550000 | 3000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4355 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E47B14000360005 | RIASSETTO LAVORI DI INTERCONNESSIONE CON IL POTABILIZZATORE DI TORPÈ- REALIZZAZIONE DORSALE CENTRALE | 20100000 | 8000000 | 12100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4356 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | F56G04000280006 | OPERE COMPLEMENTARI POTABILIZZATORE DI TORPÈ | 2200000 | 450000 | 1750000 | 0 | 0 | 250000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4358 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E93J05000010006 | LAVORI DI COSTRUZIONE IN SOTTERRANEO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CARLOFORTE | 13000000 | 7700000 | 5300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870000 | 2500000 | 2000000 | 1330000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4359 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E69G05000050006 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ESTENDIMENTO RETE FOGNARIA -TEMPIO PAUSANIA (TEMPIO E BASSACUTENA) | 1800000 | 1170000 | 630000 | 0 | 0 | 55000 | 300000 | 400000 | 415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4360 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E64D18000040002 | INTERCONNESSIONE BACINI OLAI E GOVOSSAI | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 56355.09 | 1000000 | 400000 | 343644.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4361 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E32G06000060002 | SCHEMA N.2 "LISCIA" RETE COSTA SMERALDA-BAIA SARDINIA-RETE EST DELL'ACQUEDOTTO DEL LISCIA | 13440000 | 8040000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 1800000 | 3000000 | 1800000 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4362 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E74H12000190001 | MANUTENZIONE SOLLEVAMENTI FOGNARI PER ADEGUAMENTO E RIPRISTINO PIENA FUNZIONALITÀ (SCHEMA N.62 PTA) | 790000 | 190000 | 600000 | 0 | 0 | 100000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4363 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E88F04000020006 | COMPLETAMENTO DEL RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA: ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA AUTONOMIA | 3050000 | 750000 | 2300000 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 400000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4364 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E64H12000100001 | ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 77 “TEMPIO PAUSANIA” | 3000000 | 1400000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4365 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E93C05000110006 | COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI DI MARACALAGONIS, SINNAI E SETTIMO AL DEPURATORE DI IS ARENAS | 2465000 | 765000 | 1700000 | 0 | 0 | 25000 | 150000 | 200000 | 230000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4366 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E31B14000480002 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLO SCHEMA FOGNARIO-DEPURATIVO N. 45 PTA - MONTRESTA | 550000 | 200000 | 350000 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4367 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | LINEA DI AZIONE | LINEA D'AZIONE EFFICIENTAMENTO RETI IDRICHE COMUNALI DELLA SARDEGNA CON ELEVATA DISPERSIONE IDRICA | 51353950.39 | 50000000 | 1353950.39 | 0 | 0 | 200000 | 1800000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4368 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E16J12000540001 | ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 253 VILLASALTO | 1740000 | 740000 | 1000000 | 0 | 0 | 500000 | 200000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4369 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E15J06000080001 | SCHEMA N 1 VIGNOLA-CASTELDORIA-PERFUGAS N 5 BIDIGHINZU-FLORINAS. DIRAMAZIONE CHIARAMONTI-LAERRU | 700000 | 380000 | 320000 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4370 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E87B14000370005 | RIASSETTO LAVORI DI INTERCONNESSIONE CON IL POTABILIZZATORE DI TORPÈ-REALIZZAZIONE DORSALE NORD-SUD | 15900000 | 6000000 | 9900000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 900000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4371 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E49E08000190002 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO SERBATOIO E POZZI ARTESIANI DI PUTIFIGARI | 1555000 | 815000 | 740000 | 0 | 0 | 515000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4372 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E12E22000720001 | SCHEMA NPRGA N.14 GOVOSSAI. NUOVA CONDOTTA ADDUTTRICE SARULE, ORANI, ONIFERI, OROTELLI E PIÙ | 16675765.41 | 16216765.41 | 459000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 8000000 | 7216765.41 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4373 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E29G04000060006 | ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N° 179 - MEANA SARDO | 5875000 | 4450000 | 1425000 | 0 | 0 | 200000 | 2100000 | 1500000 | 500000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4374 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E13J04000010006 | REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA FASCIA COSTIERA - COMUNE DI MAGOMADAS | 1200000 | 510000 | 690000 | 0 | 0 | 60000 | 200000 | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4375 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E18B24001420002 | SCHEMA N. 2 LISCIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMO DI INETRCONNESSIONE CON LO SCHEMA 11 SINISCOLA | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 1700000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4376 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E43H08000030002 | SCHEMA N° 3 CASTELDORIA - CONDOTTE PER SEDINI, BULZI, PERFUGAS E LAERRU | 9700000 | 5700000 | 4000000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4377 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E63J06000060001 | DELOCALIZZAZIONE DEPURATORE BALLAO | 3350000 | 2150000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 700000 | 700000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4378 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E66G05000080011 | SCHEMA 17 "OGLIASTRA": RAMO EST DORSALE PRINCIPALE - 2° LOTTO - RAMO EST | 8700000 | 5500000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4379 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E53H06000010006 | ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 180 ATZARA-SORGONO - AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE | 2946545.11 | 1500000 | 1446545.11 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 400000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4381 | OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L. | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | C21D24000070006 | RISANAMENTO E RIORDINO SISTEMA FOGNARIO DI CAGLIARI PER RIUTILIZZO REFLUI. INDAGINI E PROGETTAZIONE | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1400000 | 850000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4382 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E78B16000050002 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA FOGNARIO OLBIA AL FINE DI CONSENTIRE IL RIUTILIZZO DEI REFLUI | 3640000 | 3000000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4383 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | F72C04000020006 | COMPLETAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO S. G. SUERGIU (N.310 PRRA)-COLLETTAMENTO TRATALIAS E PALMAS | 2004942.49 | 1500000 | 504942.49 | 0 | 0 | 400000 | 450000 | 450000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4384 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E15C11000830001 | APQ. COMPLETAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE ALGHERO SAN MARCO, REALIZZAZIONE DEL 4° SEDIMENTATORE | 1378250.64 | 528250.64 | 850000 | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 100000 | 78250.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4385 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E12E24000680002 | ADEGUAMENTO DELLO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 267 DEL PTA - BURCEI | 5200000 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 1500000 | 1500000 | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4386 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E94H12000040001 | DELOCALIZZAZIONE DEL SOLLEVAMENTO FOGNARIO LOC. S'ARCHITTU E REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI IDRAULICI | 800000 | 250000 | 550000 | 0 | 0 | 130000 | 100000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4387 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | F52C04000050006 | LAVORI DI INTERCONNESSIONE CON IL POTABILIZZATORE DI TORPÈ - SCHEMA N. 8 SINISCOLA | 5078183.76 | 3000000 | 2078183.76 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4388 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | E34H12000120001 | ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 316 “GIBA” | 1950000 | 900000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 400000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4392 | CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | J97H24001110002 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE E GEOMETRICO DELLA STRADA ASSEMINI – SESTU | 9500000 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 669624 | 260000 | 5713584 | 2856792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4394 | CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | J21C24000050002 | MIGRAZIONE IN CLOUD DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ENTE IN COERENZA CON IL PIANO TRIENNALE DELLA PA | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
FSCRI_RI_4405 | COMUNE DI QUARTU S. ELENA | 01.RICERCA E INNOVAZIONE | 01.02 STRUTTURE DL RICERCA | E88C22000400004 | "FARM-LA FABBRICA DELL'INNOVAZIONE PER AMBIENTE, ENERGIA, BENESSERE E MOBILITÀ" EX DISTILLERIE CAPRA | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4409 | CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | J25I24000210001 | URBANISMO TATTICO. PROGETTI DI MITIGAZIONE ONDATE DI CALORE E AREE PLAYGROUND | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 800000 | 500000 | 500000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4422 | COMUNE DI CAGLIARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.01 STRUTTURE SOCIALI | G25B22000120001 | NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT | 48500000 | 35450000 | 13050000 | 0 | 0 | 10000000 | 25450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4427 | COMUNE DI CAGLIARI | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | G27I16000010007 | RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO ERP DI PIAZZA GRANATIERI DI SARDEGNA A CAGLIARI | 29000000 | 8000000 | 21000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4430 | CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | J26G24000130002 | AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA | 671000 | 671000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 271000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4440 | CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | C85H24006370002 | COMPLETAMENTO DELL’INFRASTRUTTURAZIONE IRRIGUA DELLE ZONE RURALI DEI COMUNI DI CM CAGLIARI | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 500000 | 600000 | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4471 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL CEDRINO | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | J91B20001020001 | CIRCONVALLAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 129 CON LA SP 25 NEL COMUNE DI GALTELLÌ | 7600000 | 7600000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1900000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4472 | ARST S.P.A. | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | F71B17000270006 | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE RETE CICLABILE REGIONALE | 5900000 | 5310000 | 590000 | 0 | 0 | 1500000 | 2500000 | 1310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4481 | COMUNE DI CABRAS | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | C81B18000620002 | MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ORISTANO – CABRAS – SAN GIOVANNI DI SINIS | 4000000 | 2333888.88 | 1666111.12 | 0 | 0 | 550000 | 1783888.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4482 | ENTI LOCALI DA INDIVIDUARE | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05 MOBILITÀ URBANA | E79B24000190001 | PROGETTO TEMATICO REGIONALE DI INTERCONNESSIONE SOSTENIBILE DEI TERRITORI DELLA SARDEGNA | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 8000000 | 8000000 | 3000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4484 | PROVINCIA DELL'OGLIASTRA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | J61B15000560002 | SP 27 TORTOLÌ – VILLAGRANDE. LAVORI DI ADEGUAMENTO 2° STRALCIO | 7000000 | 3050000 | 3950000 | 0 | 0 | 1500000 | 1000000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4485 | COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | I51B15000620002 | CIRCONVALLAZIONE DI SETTIMO SAN PIETRO | 7000000 | 5500000 | 1500000 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4486 | CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | LINEA DI AZIONE | MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI | 2240000 | 2240000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 830000 | 830000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4487 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA | LINEA DI AZIONE | PREDISPOSIZIONE DOCFAP E PROGETTAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE PORTUALI PREVISTE DAL PRRPT | 12000000 | 9100000 | 2900000 | 0 | 0 | 600000 | 1800000 | 2800000 | 2400000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4488 | COMUNE DI SARDARA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | E17H18001240001 | MESSA IN SICUREZZA DELLA EX SS 131 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1000000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4489 | OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L. | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | C71B20000700002 | ITINERARIO TRASVERSALE SARDO - 1° LOTTO FUNZIONALE | 48580000 | 25000000 | 23580000 | 0 | 0 | 300000 | 2000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2700000 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4490 | ARST S.P.A. | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | F11B21007070001 | COLLEGAMENTO FERROVIARIO ALGHERO CENTRO - ALGHERO AEROPORTO | 247990360 | 25500000 | 222490360 | 0 | 0 | 0 | 13500000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4491 | COMUNE DI SAN VITO (SU) | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | F75F24000570003 | MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL RIO URI — COMUNE DI SAN VITO | 449756.78 | 449756.78 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 150000 | 99756.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4493 | PROVINCIA DI ORISTANO | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | F51B13000550003 | COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI BONARCADO | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4495 | PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | J97H21037570002 | MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ PROV.LE NEL COMPARTO SERRAMANNA -SAMASSI-SERRENTI | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4497 | COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | C51B24000230003 | COMPLETAMENTO SP 133 TEMPIO- SP 5 AGLIENTU | 27606000 | 22000000 | 5606000 | 0 | 499999.99 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1500000.01 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4498 | ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA - DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | LINEA DI AZIONE | AZIONI ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA | 28344533.81 | 25000000 | 3344533.81 | 0 | 933070.43 | 7066929.57 | 9000000 | 5000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4499 | PROVINCIA DELLA GALLURA NORD EST SARDEGNA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | I21B03000190005 | COLLEGAMENTO PROVINCIALE “ABBASANTA-BUDDUSÒ-OLBIA” DELLA SS 389 TRATTO “ALÀ DEI SARDI-BIVIO PADRU” | 26600000 | 14500000 | 12100000 | 0 | 0 | 1500000 | 4000000 | 4000000 | 3000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4501 | COMUNE DI ORISTANO | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | H11B24000710001 | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI INFRASTRUTTURE VIARIE CIRCONVALLAZIONE NORD ORISTANO | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 1000000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4502 | COMUNE DI LODE' | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | C57H24001580002 | VIABILITÀ DI ACCESSO AL PARCO DI TEPILORA | 476167.81 | 476167.81 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 76167.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4509 | ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | D27B19000060002 | RADDOPPIO CONDOTTA DI COLLEGAMENTO ACQUEDOTTO COGHINAS E SERBATOI DI CAMPANEDDA SIMR ENAS | 2555000 | 1000000 | 1555000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4524 | PROVINCIA DI ORISTANO | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | F99J20000240002 | COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE CUGLIERI IN VARIANTE SS 292 | 13500000 | 9100000 | 4400000 | 0 | 138947.49 | 2961052.51 | 4500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4536 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | F71B15000610002 | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA SARDEGNA - COMPLETAMENTO DIRETTRICE PRINCIPALE | 80052512.36 | 25000000 | 55052512.36 | 0 | 0 | 300000 | 2500000 | 4500000 | 7500000 | 5000000 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4566 | UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | I51B19000020006 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL RIO PISCINAS - COMUNE DI GIBA | 1620000 | 1620000 | 0 | 0 | 0 | 316066.24 | 730309.18 | 573624.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4572 | UNITÀ DI PROGETTO "INTERVENTI COMMISSARIALI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO" | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E92B24000470006 | INTERVENTO 24: BRIGLIE SELETTIVE RIO GIORDANO NEL COMUNE DI BITTI | 2390340.98 | 2390340.98 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 500000 | 1000000 | 690340.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4578 | UNIONE DI COMUNI DEL SULCIS | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | I44E21017000006 | COMUNE DI CARBONIA - SS 126 “SUD OCCIDENTALE SARDA” - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLE INTERSEZIONI | 3690000 | 3450000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 860000 | 1210000 | 860000 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4586 | UNITÀ DI PROGETTO "INTERVENTI COMMISSARIALI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO" | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E92B24000480006 | INTERVENTO 01: RIO GIORDANO (TRATTO IMBOCCO RIO GIORDANO - INIZIO VIA BRESCIA) - SOLUZIONE BASE | 9227026.29 | 9227026.29 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 600000 | 2000000 | 3500000 | 2877026.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4589 | UNITÀ DI PROGETTO "INTERVENTI COMMISSARIALI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO" | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E92B24000490006 | INTERVENTO 02: RIO GIORDANO (TRATTO DI VIA BRESCIA FINO A CONFLUENZA CON RIO CUCCUREDDU) | 11966910.19 | 11966910.19 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 750000 | 2800000 | 4500000 | 3616910.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4602 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | D88B22001000001 | RIFACIMENTO ADDUTTRICE PRINCIPALE DN 1500 PER L'IRRIGAZIONE DEL COMPRENSORIO NORD IV LOTTO | 8995000 | 8995000 | 0 | 0 | 0 | 4099500 | 3500000 | 1395500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4603 | CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE | 02.DIGITALIZZAZIONE | 02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE | E21E24000110001 | RISTRUTTURAZIONE E INTEGRAZIONE TECNOLOGICA DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL CFVA | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4604 | CFVA/COMUNE DI MONSERRATO | 04.ENERGIA | 04.01 EFFICIENZA ENERGETICA | E34F24002300001 | RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COLONNA MOBILE ANTINCENDIO E PROT. CIVILE DEL CFVA | 3800000 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4606 | VARI | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | LINEA DI AZIONE | LINEA DI AZIONE RIFINANZIAMENTO INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO | 81169472.9 | 71276972.9 | 9892500 | 0 | 0 | 7167697.29 | 10000000 | 15000000 | 13935394.58 | 10000000 | 8670789.16 | 6503091.87 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4607 | DA INDIVIDUARE A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | LINEA DI AZIONE | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, IMPLEMENTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE DEL SIMR | 242383885.52 | 69685000 | 172698885.52 | 0 | 0 | 4822011 | 12101178 | 14110811 | 11501000 | 15560000 | 7000000 | 4000000 | 590000 | 0 | 0
FSCRI_RI_4608 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA | LINEA DI AZIONE | REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO PORTI DI COMPETENZA REGIONALE | 51362002.84 | 51362002.84 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 4000000 | 5000000 | 5712000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000002.84 | 1900000 | 1250000
FSCRI_RI_4609 | DA INDIVIDUARE A SEGUITO DI APPOSITA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | LINEA DI AZIONE | PROGETTAZIONE INTERVENTI STRATEGICI PER POTENZIAMENTO SIMR E PRINCIPALI OPERE ADDUZIONE SETTORIALI | 11336100 | 8600000 | 2736100 | 0 | 0 | 1640000 | 3270000 | 2990000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4610 | CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | LINEA DI AZIONE | PIANO STRATEGICO CITTÀ METROPOLITANA – RIGENERAZIONE URBANA | 48334503.31 | 45524503.31 | 2810000 | 0 | 0 | 11825282.62 | 20825923.94 | 10273296.75 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4611 | ENTI LOCALI PROPRIETARI DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA SARDEGNA | 11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | LINEA DI AZIONE | REALIZZAZIONE DI ARCHITETTURE SCOLASTICHE IN GRADO DI ADATTARSI ALLE ESIGENZE DEGLI STUDENTI | 194016104.79 | 187473192.01 | 6542912.78 | 0 | 0 | 5000000 | 15000000 | 20000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 15000000 | 16000000 | 16473192.01
FSCRI_RI_4612 | CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ | LINEA DI AZIONE | PIANO STRATEGICO METROPOLITANO: AMBIENTE E TRANSIZIONE VERDE | 13851508.69 | 13851508.69 | 0 | 0 | 0 | 801508.69 | 5240000 | 4260000 | 1150000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4613 | CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 04.ENERGIA | 04.01 EFFICIENZA ENERGETICA | LINEA DI AZIONE | PIANO STRATEGICO METROPOLITANO: TRANSIZIONE ENERGETICA | 4600000 | 4600000 | 0 | 0 | 0 | 1450000 | 2200000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4614 | CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LINEA DI AZIONE | PIANO STRATEGICO METROPOLITANO: CULTURA, PATRIMONIO E PAESAGGIO | 27727350.21 | 24327988 | 3399362.21 | 0 | 0 | 6520794.91 | 12106975.4 | 4702162.29 | 998055.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4615 | CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05 MOBILITÀ URBANA | LINEA DI AZIONE | PIANO STRATEGICO METROPOLITANO: MOBILITÀ E TRASPORTI | 17575000 | 17575000 | 0 | 0 | 0 | 1475000 | 6200000 | 6400000 | 1500000 | 1300000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4616 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 12.CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 12.02 ASSISTENZA TECNICA | LINEA DI AZIONE | ASSISTENZA TECNICA, DIGITALIZZAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 22600000 | 22600000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1600000 | 0 | 0
FSCRI_RI_4617 | ENTI LOCALI DA INDIVIDUARE | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | LINEA DI AZIONE | PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI | 24879705 | 24879705 | 0 | 0 | 0 | 2487970.5 | 2700000 | 8000000 | 6000000 | 5000000 | 691734.5 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4618 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI CIPSS | 03.COMPETITIVITÀ IMPRESE | 03.01 INDUSTRIA E SERVIZI | G23F24000220002 | COMPLETAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO | 3320000 | 3320000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 80000 | 640000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4619 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA CIPNES | 01.RICERCA E INNOVAZIONE | 01.02 STRUTTURE DL RICERCA | D96D24000090001 | POLO STRATEGICO PER INNOVAZIONE,TRASFERIMENTO TECNOL. E SVILUPPO TERRITORIO- C. CONGRESSI AUDITORIUM | 21120000 | 21120000 | 0 | 0 | 0 | 4024000 | 8448000 | 8648000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4620 | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS - SICIP | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | G78B24000170001 | REALIZZAZ. DI SEZIONE DI TRATTAM. DEPURATIVA PER SOLUZ. PERICOLOSE E NON PERICOL. CON OPERE CONNESSE | 4600000 | 4600000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_4621 | ARST SPA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05 MOBILITÀ URBANA | F99J24000820001 | INFRASTRUTTURE SUPPORTO PER RICARICA MEZZI TPL AUTOMOBILISTICO, EFFICIENTAMENTO/ADEGUAMENTO DEPOSITI | 3150000 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 500000 | 2000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3162467985.73 | 2313545282.61 | 848922703.12 |  | 11138758.15 | 292047137.47 | 524027199.2 | 481195251.13 | 323672066.4 | 283615169.46 | 178373348.67 | 115238182.28 | 57328327.84 | 26968325 | 19941517.01

## Alleg B3_Piano fin F.do Rotaz
Accordo per la Coesione Governo - Regione Autonoma della Sardegna Allegato B3 - Programma di interventi con cronoprogramma finanziario - valori in euro (quota Fondo di Rotazione ex lege 183/1987)
ID | AMMINISTRAZIONE | AREATEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | CUP | TITOLO INTERVENTO | COSTO COMPLESSIVO | FDR Legge 183/87 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
FSCRI_RI_4622 | AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | LINEA DI AZIONE | POC_INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILE ERP DI PROPRIETÀ DI AREA | 230000000 | 230000000 | 0 | 0 | 0 | 39500000 | 63500000 | 63500000 | 63500000
FSCRI_RI_4623 | CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | LINEA DI AZIONE | POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI | 13400000 | 13400000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4800000 | 4600000
FSCRI_RI_4624 | DA IDENTIFICARSI A SEGUITO DI BANDO | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | LINEA DI AZIONE | POC_REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN AREE PERIMETRATE DEL PAI | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 |  | 10000000 | 12000000 | 18000000 | 20000000
FSCRI_RI_4625 | PROVINCIA DELLA GALLURA NORD EST SARDEGNA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | LINEA DI AZIONE | POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DELLA GALLURA NORD EST SARDEGNA | 6700000 | 6700000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 2500000 | 200000
FSCRI_RI_4626 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | LINEA DI AZIONE | POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA | 10850000 | 10850000 | 0 | 0 | 0 | 953554.24 | 6829801.12 | 3066644.64 | 0
FSCRI_RI_4627 | COMUNE DI SINISCOLA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA | D49H25000000001 | POC_ADEGUAMENTO DEL PORTO TURISTICO LA CALETTA | 3050000 | 3050000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1150000 | 750000 | 650000
FSCRI_RI_4628 | ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | I88B24000170001 | POC_INT. MAN. STRAORD. CON SOST. RISAN. STRUTT. DIVERSI TRATTI ACQUEDOTTI "COGHINAS I" E "COGHINAS I | 26840000 | 22000000 | 4840000 | 0 |  | 7000000 | 7000000 | 8000000
FSCRI_RI_4629 | COMUNE DI ORISTANO | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.03 TRASPORTO MARITTIMO E LOGISTICA | H16G13002320002 | POC_COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE PORTO TURISTICO DI TORREGRANDE | 18000000 | 6500000 | 11500000 | 0 | 0 | 320000 | 1160000 | 2500000 | 2520000
FSCRI_RI_4630 | ABBANOA SPA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E52E23000410003 | POC_SCHEMA 17 OGLIASTRA: NUOVO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE, OPERA DI PRESA E DORSALE - LOTTO | 18106000 | 11000000 | 7106000 | 0 |  |  |  | 2000000 | 9000000
FSCRI_RI_4631 | CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | LINEA DI AZIONE | POC_INTERVENTI DI COMPLETAMENTO,MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIARIO E DI OPERE D'ARTE | 30800000 | 30800000 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 8500000 | 8300000 | 6500000
FSCRI_RI_4632 | COMUNE DI PORTO TORRES | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | I25F21001570001 | POC_LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO AL NUOVO CIMITERO COMUNALE | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1100000 | 1100000
FSCRI_RI_4633 | PROVINCIA DI ORISTANO | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | LINEA DI AZIONE | POC_MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO | 8650000 | 8650000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2650000
FSCRI_RI_4634 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | LINEA DI AZIONE | POC_MANUTENZIONI E MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI DI NUORO E OGLIASTRA | 10400000 | 10400000 | 0 | 0 | 0 | 1297377.71 | 3432240.715 | 3023460.525 | 2646921.05
FSCRI_RI_5132 | OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L. | 07.TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | C65F23000490002 | POC_MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA DI “MUGHINA” NEL COMUNE DI NUORO | 20000000 | 10000000 | 10000000 | 0 |  |  | 4700000 | 5300000
[6 empty] | 459296000 | 425850000 | 33446000

## Motivazioni (hidden)
Intesa
Cause non imputabili
Anticipazione di Spesa