## Tav.art.3
AMBITI DI INTERVENTO | Risorse FSC |  |  | Cofinanziamenti |  |  |  |  | Ammontare complessivo investimenti | Numero interventi/linee di azione
| Risorse FSC 21-27 (ass. ordinaria) | (1) Risorse FSC 21-27 (Anticipazione) | Totale Assegnazione FSC 21-27 | PNRR | Altre Risorse Ordinarie Regionali e Locali | Altre Risorse Ordinarie Nazionali | Privati | Totale Co-finanziamento con altre risorse
Digitalizzazione | 10000000 | 1690000 | 11690000 |  |  |  |  | 0 | 11690000 | 2
Ambiente e risorse naturali | 29500000 | 522595 | 30022595 |  | 2134894.82 | 212400000 |  | 214534894.82 | 244557489.82 | 5
Cultura | 4400000 |  | 4400000 |  | 55000 |  |  | 55000 | 4455000 | 4
Trasporti e mobilità | 78105382.55 | 13451752.83 | 91557135.38 |  | 579246.98 | 2500000 | 0 | 3079246.98 | 94636382.36 | 62
Riqualificazione urbana | 28050702.74 | 14201328.78 | 42252031.52 | 1561461 | 3678979.62 | 493909.64 |  | 5734350.26 | 47986381.78 | 43
Sociale e salute | 36072151.41 | 1230000 | 37302151.41 |  | 27799746.64 | 104034901.3 | 97011829.17 | 228846477.11 | 266148628.52 | 4
Istruzione e formazione | 742000 | 4157626.52 | 4899626.52 |  | 438000 |  |  | 438000 | 5337626.52 | 5
Capacità amministrativa | 3683191.67 |  | 3683191.67 |  |  |  |  | 0 | 3683191.67 | 1
Totale Ambiti di Intervento | 190553428.37 | 35253303.13 | 225806731.5 | 1561461 | 34685868.06 | 319428810.94 | 97011829.17 | 452687969.17 | 678494700.67 | 126
Cofinanziamento PR (ove applicabile) | 40000000 |  | 40000000
Completamenti overbooking
Totale Assegnazione FSC 21-27 | 230553428.37 | 35253303.13 | 265806731.5
6810000

## Allegato A1
Accordo per la Coesione Governo - Regione Liguria Allegato A1 Programma di interventi e linee di azione con cronoprogramma procedurale (valori in euro)
ID | AMMINISTRAZIONE | AMBITO TEMATICO | LINEA DI INTERVENTO | CUP | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | FDR LEGGE 183/87 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | PROGRAMMAZIONE |  | PROGETTAZIONE |  | ESECUZIONE
[10 empty] | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE
FSCRI_RI_373 | LIGURIA DIGITALE SPA | DIGITALIZZAZIONE | CONNETTIVITÀ DIGITALE | G36F23000110001 | RETE GEOGRAFICA LIGURE (RG-LNET) | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_358 | COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE LIGURIA | AMBIENTE E RISORSE NATURALI | RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | J37B15000490001 | REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE DEL TORRENTE BISAGNO IN COMUNE DI GENOVA | 231400000 | 27000000 |  | 204400000 | ND | ND | ND | ND | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_364 | CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA | AMBIENTE E RISORSE NATURALI | RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | D15C03000000011 | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL BACINO DEL FIUME ENTELLA. I LOTTO | 12634894.82 | 2500000 |  | 10134894.82 | ND | ND | ND | ND | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2025
FSCRI_RI_259 | COMUNE DI IMPERIA | CULTURA | PATRIMONIO E PAESAGGIO | D51G23000060006 | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO CAVOUR IN IMPERIA | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE 2024 | 2_SEMESTRE 2026
FSCRI_RI_262 | COMUNE DI GENOVA | CULTURA | PATRIMONIO E PAESAGGIO | B34B23000040009 | RIQUALIFICAZIONE DEI TEATRI DI S. AGOSTINO IN GENOVA | 1055000 | 1000000 |  | 55000 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025
FSCRI_RI_357 | COMUNE DI FINALE LIGURE | CULTURA | PATRIMONIO E PAESAGGIO | C59F23000040001 | COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL TEATRO CAMILLO SIVORI IN FINALE LIGURE | 700000 | 700000 |  | 0 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_265 | COMUNE DI ARCOLA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | I97H21001370002 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ASFALTATURA DI VIA XXV APRILE E VIA GIOVATO | 868617.56 | 868617.56 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_267 | COMUNE DI CARRODANO | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | F85F23000000006 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE MATTARANA - CARRODANO SUP. | 435000 | 391500 |  | 43500 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_268 | PROVINCIA DI IMPERIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | I77H23000020002 | INTEGRAZIONE PROT CADUTA MASSI DALLA SCARPATA A MONTE AL KM 3+700 DELLA SP 68 DI ROCCHETTA NERVINA | 355000 | 355000 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_271 | PROVINCIA DI IMPERIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | I95F23000010002 | RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ TRA IL KM 15 + 700 ED IL KM 31 + 500 DELLA SP 69 | 440000 | 440000 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_273 | COMUNE DI FRAMURA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | H37H22000050006 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL TORR CASTAGNOLA - VIAB. IN SPONDA SX PONTE - LOTTO 2 | 1000000 | 950000 |  | 50000 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_274 | COMUNE DI VALLEBONA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | J97H23000000006 | INTERVENTO DI RECUPERO STRUTTURALE DEL TRATTO DI VIABILITÀ TRA IL CENTRO E LA LOCALITÀ CIAUDAUDA | 345000 | 300000 |  | 45000 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_276 | COMUNE DI LOANO | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | E15F22001820006 | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ E EFFICIENZA DELLE RETI VIARIE COMUNALI LOTTO I DA PIETRA L. A VIA MINNITI | 740492.88 | 740492.88 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_277 | PROVINCIA DELLA SPEZIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | I17H23002730001 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA LUNGO SP51 IN LOC FONTANELLE, IN COMUNE DI VERNAZZA | 550000 | 550000 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_278 | COMUNE DI VARESE LIGURE (SP) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | B97H23000020007 | OPERE DI MITIGAZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE IN LOCALITA' CHINELA - CAVIZZANO - PIAN D'ORDIÀ | 540000 | 513000 |  | 27000 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_279 | PROVINCIA DELLA SPEZIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | I47H23000120002 | REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO BANCHINA TRATTO S.P. 530 | 500000 | 500000 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_281 | PROVINCIA DELLA SPEZIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | I27H23000030002 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MURO SOTTOSCARPA - S.P. 14 - LOCALITÀ BASTREMOLI | 730000 | 730000 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_284 | COMUNE DI VARESE LIGURE (SP) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | B97H22000950002 | OPERE DI MITIGAZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE IN LOCALITÀ NESPOLO - CARPENEIO – CAPPELLETTA | 466000 | 461111.07 |  | 4888.93 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_290 | REGIONE LIGURIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | MOBILITÀ URBANA | G11B22001380009 | CICLOVIA TIRRENICA-LOTTO PRIORITARIO, COMPLETAMENTO FASE A: RINFORZO MURO DI SOTTOSCARPA INCOMPIUTA | 10481607.54 | 10481607.54 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_292 | REGIONE LIGURIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | MOBILITÀ URBANA | G11B22001380009 | CICLOVIA TIRRENICA, LOTTO PRIORITARIO, STRALCIO 3 – FASE C, PISTA CICLOPEDONALE | 1074050 | 1074050 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_293 | REGIONE LIGURIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | MOBILITÀ URBANA | G11B22001380009 | CICLOVIA TIRRENICA, LOTTO PRIORITARIO, STRALCIO 5 – SUBSTRALCIO VILLA OLLANDINI IN SARZANA | 1000000 | 1000000 |  | 0 | ND | ND | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_295 | REGIONE LIGURIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | MOBILITÀ URBANA | G11B22001380009 | CICLOVIA TIRRENICA-LOTTO PRIORITARIO LIGURE, INTERVENTI DI COMPLETAMENTO | 5872500 | 5872500 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_303 | AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | C51B23000300002 | BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA BERTOLA E VIA TRIESTE LUNGO LA SPONDA DESTRA DEL T. SEGNO | 9000000 | 9000000 |  | 0 | ND | ND | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_305 | COMUNE DI CERANESI (GE) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | I15F23000020006 | MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA EX GUIDOVIA | 455030 | 455030 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_306 | COMUNE DI MOCONESI (GE) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | G57H22001080006 | MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. LAVAGGI NEL COMUNE DI MOCONESI. LOTTO 2 | 299855.76 | 296855.76 |  | 3000 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_307 | COMUNE DI MEZZANEGO (GE) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | E37H23000030002 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE - ISOLA SOPRANA DI BORGONOVO LIGURE | 340177.1 | 340177.1 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_308 | COMUNE DI COGORNO (GE) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | F55F21000660002 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DI TRATTO DI STRADA COMUNALE IN VIA B. CHIAPPE. | 1550000 | 1550000 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_309 | COMUNE DI COGORNO (GE) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | F55F22001200002 | CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI CARREGGIATA STRADALE IN VIA MAGGIOLO MEDIANTE MICROPALI. | 375000 | 375000 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_311 | COMUNE DI ZIGNAGO (SP) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | D37H22003320002 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE E REALIZZAZIONE CUNETTE DELLA STRADA VEZZANELLI-COLLE | 805453 | 805453 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_312 | COMUNE DI SARZANA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | F77H23000230002 | CONTENIMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LE VIE ALLA FORTEZZA C. CASTRICANI COM.SARZANA LOTTO 3 | 325000 | 325000 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_313 | COMUNE DI VARESE LIGURE (SP) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | B97H22000610002 | OPERE DI MITIGAZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE IN LOCALITÀ CHIAPPA | 450000 | 427500 |  | 22500 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_314 | COMUNE DI VARESE LIGURE (SP) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | B97H22000970002 | OPERE DI MITIGAZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE IN LOCALITÀ BERETTA - SQUARZOTTI - SAN CARLO | 602000 | 571900 |  | 30100 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_315 | COMUNE DI VARESE LIGURE (SP) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | B97H22000930002 | OPERE DI MITIGAZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE IN LOCALITÀ CASTELLETTO – CERRO | 180000 | 171000 |  | 9000 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_316 | COMUNE DI VARESE LIGURE (SP) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | B97H22000850002 | OPERE DI MITIG. CRITIC.IDRAULIC. LOC.VARESE LIG-LOC.PRATE DI QUA-NOCI DI SOTTO-PECORARA-TARAMASTRO | 350000 | 332500 |  | 17500 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_317 | PROVINCIA DI IMPERIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | I47H21005870002 | CARAVONICA SP 28 - LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2 AL KM 3 | 497675 | 497675 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_318 | PROVINCIA DI IMPERIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | I27H21006840002 | BORGOMARO SP 24 - LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 3 - COLLE D'OGGIA | 409031.28 | 409031.28 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_321 | COMUNE DI SANT’OLCESE (GE) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | J67H21011040002 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORM.DELLA ST.COMUNALE VIA BRODOLINI - CURVA BARGELLINI | 886170 | 886170 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_322 | COMUNE DI SANT'OLCESE (GE) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | J61B21007310002 | LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE A TUTELA DELLE FRAZ. TRE PEXI E CANCIANO E VIABILITÀ | 1085000 | 1085000 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_323 | COMUNE DI AVEGNO (GE) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | I77H23000040006 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STATICO DI STRADE COMUNALI | 930000 | 883500 |  | 46500 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_324 | COMUNE DI PIETRA LIGURE | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | G75F21001490002 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE ED INFRASTRUTTURALE DI VIA DELLA CORNICE E VIA RANZI | 324000 | 324000 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_325 | COMUNE DI VILLANOVA D’ALBENGA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | F87H21003480002 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL TORRENTE ARROSCIA | 450000 | 450000 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_326 | COMUNE DI LOANO | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | E15F22001830006 | RIPRISTINO FUNZ ED EFFICIENZA DELLE RETI VIARIE COMUNALI LOTTO II DA VIA MINNITI A VIA DEI GAZZI. | 703433.11 | 703433.11 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_327 | COMUNE DI LOANO | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | E15F22001840006 | RIPRISTINO FUNZ. E EFFIC. DELLE RETI VIARIE COMUNALI LOTTO III VIA DEI GAZZI AL CONF. CON BORGHETTO | 722288.6 | 722288.6 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_328 | COMUNE DI LOANO | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | E15F22001850006 | RIPRISTINO FUNZ. E EFFIC. RETI VIARIE COMUNALI LOTTO IV VIA CASELLE-GAZZI-MATTEOTTI | 769201.25 | 769201.25 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_329 | COMUNE DI PIETRA LIGURE | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | G77H22002880002 | SISTEMAZIONE STRUTTURALE ED INFRASTRUTTURALE DI VIALE REPUBBLICA | 510000 | 510000 |  | 0 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
LIG#ORD#0001 | RFI | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO FERROVIARIO | J34J23000580001 | ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA STAZIONE DI VENTIMIGLIA E MODIFICA DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DELLA STAZIONE DI VENTIMIGLIA | 7000000 | 4500000 |  | 2500000 | ND | ND | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_351 | REGIONE LIGURIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | MOBILITÀ URBANA | G11B22001380009 | CICLOVIA TIRRENICA-LOTTO PRIORITARIO, STRALCIO 1-SUBSTRALCIO 2 DA DIANO M. A SAN BARTOLOMEO AL M. | 1108264.46 | 1108264.46 |  | 0 | ND | ND | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_352 | REGIONE LIGURIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | MOBILITÀ URBANA | G11B22001380009 | CICLOVIA TIRRENICA-LOTTO PRIORITARIO, STRALCIO 2–SUBSTR.2 DA EX SCALO MERCI A VIA SANZIO/VIA ROVERE | 1223157.26 | 1223157.26 |  | 0 | ND | ND | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_356 | AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO AEREO | C31J19000120001 | AMPLIAMENTO E RIQUALIFICA TERMINAL PASSEGGERI | 7000000 | 7000000 |  | 0 | ND | ND | ND | ND | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_260 | COMUNE DI RAPALLO | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | J64J22000180004 | CENTRO NATATORIO COMUNALE: CONSOLIDAMENTO STRUTT., ADEGUAM. IMPIANTISTICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETIC | 2500000 | 1600000 |  | 900000 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2025
FSCRI_RI_264 | A.R.T.E. SAVONA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | E52D23000080007 | RECUPERO ALLOGGI SFITTI DI ERP E ADEGUAMENTO IMPIANTI FABBRICATI DI PROPRIETÀ | 631580 | 600000 |  | 31580 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_266 | A.R.T.E. SAVONA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | E52D23000110007 | RECUPERO ALLOGGI SFITTI DI ERP E ADEGUAMENTO IMPIANTI FABBRICATI | 842105 | 800000 |  | 42105 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_269 | A.R.T.E. SAVONA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | E52D23000120007 | RECUPERO ALLOGGI SFITTI DI ERP ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO | 1126200 | 800000 |  | 326200 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_272 | A.R.T.E. LA SPEZIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | H47I23000040002 | PROGRAMMA SPECIALE DI RECUPERO ALLOGGI ERP SFITTI DI RISULTA - ANNO 2023 | 730541.44 | 600000 |  | 130541.44 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2024
FSCRI_RI_275 | A.R.T.E. GENOVA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C35G23000010002 | MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO VIA TOFANE GENOVA | 4000000 | 4000000 |  | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_280 | A.R.T.E. IMPERIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C82D23000050007 | ELIMINAZIONE AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA SU EDIFICI DI ERP DI PROPRIETÀ A.R.T.E. | 515479.94 | 450000 |  | 65479.94 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024
FSCRI_RI_282 | A.R.T.E. IMPERIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C82D23000050007 | RECUPERO ALLOGGI SFITTI UBICATI IN IMPERIA SU EDIFICI DI ERP DI PROPRIETÀ A.R.T.E. | 157500 | 150000 |  | 7500 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024
FSCRI_RI_283 | A.R.T.E. IMPERIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C62D23000120007 | ELIMINAZIONE AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURE SU EDIFICI DI ERP DI PROPRIETÀ A.R.T.E. | 580500 | 545000 |  | 35500 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_285 | A.R.T.E. IMPERIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C42D23000140007 | RECUPERO ALLOGGI SFITTI IN EDIFICI DI ERP DI PROPRIETÀ A.R.T.E. | 487210 | 460000 |  | 27210 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE 2024 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_286 | A.R.T.E. IMPERIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C92D23000040007 | RISANAMENTO FACCIATE AMMALORATE SU EDICIFI DI ERP DI PROPRIETÀ A.R.T.E. | 367500 | 350000 |  | 17500 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_289 | A.R.T.E. LA SPEZIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | H47I23000050002 | PROGRAMMA SPECIALE DI RECUPERO ALLOGGI ERP SFITTI DI RISULTA - ANNO 2024 | 845000 | 800000 |  | 45000 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_291 | A.R.T.E. IMPERIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C62D23000130007 | RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO E RECUPERO DUE ALLOGGI SFITTI | 252500 | 245000 |  | 7500 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_294 | A.R.T.E. GENOVA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C37G23000250002 | LAVORI DI RECUPERO DEI LOCALI A PIANO TERRE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA SERTOLI 11A E 11B PER FINALITÀ SOCIOEDUCATIVE | 527000 | 500000 |  | 27000 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_296 | A.R.T.E. GENOVA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C32D23000110007 | RECUPERO 45 ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETÀ A.R.T.E. (ANNO 2023) | 1280000 | 1200000 |  | 80000 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_297 | A.R.T.E. GENOVA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C32D23000120007 | RECUPERO 60 ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETÀ A.R.T.E. (ANNO 2024) | 1700000 | 1600000 |  | 100000 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_298 | A.R.T.E. GENOVA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C32D23000130007 | RECUPERO N. 60 ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETÀ A.R.T.E. (ANNO 2025) | 1700000 | 1600000 |  | 100000 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_299 | A.R.T.E. LA SPEZIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | H42D23000090007 | PROGRAMMA SPECIALE DI RECUPERO ALLOGGI ERP SFITTI DI RISULTA - ANNO 2025 | 845000 | 800000 |  | 45000 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_300 | A.R.T.E. SAVONA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | E59J21011160001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DI PROPRIETÀ A.R.T.E. | 2000000 | 2000000 |  | 0 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_301 | A.R.T.E. LA SPEZIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | H47H21005120001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_302 | A.R.T.E. GENOVA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C32D23000140002 | RECUPERO ALLOGGI DI PROPRIETÀ A.R.T.E. | 650000 | 650000 |  | 0 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_368 | A.R.T.E. LA SPEZIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | H73D21000170006 | INTERVENTO DI ERS - DENSIFICAZIONE UNITÀ NE.7.4 NE.8.1 | 3200000 | 1000000 |  | 2200000 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025
FSCRI_RI_376 | COMUNE DI SANREMO | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | G26E23000030009 | RIQUALIFICAZIONE COPERTURA EDIFICIO POLIFUNZIONALE "MERCATO DEI FIORI" | 1605000 | 1492650 |  | 112350 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_372 | COMUNE DI VALLECROSIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | E32H23003440006 | COMPL. POLISPORT. INTERCOM. "SEN. R. ZACCARI" SITO IN CAMPOROSSO - MANUT STRAORD E MESSA A NORMA | 632000 | 600000 |  | 32000 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025
FSCRI_RI_245 | ASL5 | SOCIALE E SALUTE | STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | E45F22001230001 | NUOVO OSPEDALE FELETTINO DELLA SPEZIA | 264373045.38 | 35526568.27 |  | 228846477.11 | ND | ND | ND | ND | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_255 | COMUNE DI NOLI | ISTRUZIONE E FORMAZIONE | STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | H92F23000130006 | OPERE DI COMPLETAMENTO ARCHITETTONICO SCUOLA SECONDARIA I GRADO "ANTON DA NOLI-ARES 0090420537 | 850000 | 445000 |  | 405000 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025
FSCRI_RI_261 | COMUNE DI PONTEDASSIO | ISTRUZIONE E FORMAZIONE | STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | D12B23002570006 | OPERE DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO - ARES 0080450129 | 330000 | 297000 |  | 33000 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2026
FSCRI_RI_250 | REGIONE LIGURIA | CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | ASSISTENZA TECNICA |  | ASSISTENZA TECNICA* | 3683191.67 | 3683191.67 |  | 0 | ND | ND | ND | ND | 2_SEMESTRE _2024 | 2_SEMESTRE _2031
LIG#ORD#0002 | ASL3 | SOCIALE E SALUTE | STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | G34E22000760001 | CENTRO PER LA VALUTAZIONE AVANZATA DELLA CAPACITA’ FUNZIONALE CARDIORESPIRATORIA | 545583.14 | 545583.14 |  | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE _2024 | 2_SEMESTRE_2026
LIG#ORD#0003 | COMUNE DI VALLECROSIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | E13D23000350006 | COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DON BOSCO, PARTE BASSA | 265779.85 | 239201.86 |  | 26577.99 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
LIG#ORD#0004 | COMUNE DI DIANO MARINA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | E11B24000090006 | OPERE COMPLEMENTARI DI RIGENERAZIONE URBANA: CICLOVIA TIRRENICA DA VIA SANT'ANNA A INCROCIO VIA VILLEBONE - OPERE DI COMPETENZA COMUNALE | 350000 | 250000 |  | 100000 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025
LIG#ORD#0005 | COMUNE DI BADALUCCO | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C72F23000300002 | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA SERVIZI A SUPPORTO DEI POLI TURISTICO/CULTURALI E DEL NASCENTE MUSEO ARCHEOLOGICO LIGURE MARY CROWFOOT | 249892.47 | 224903.22 |  | 24989.25 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
LIG#ORD#0006 | COMUNE DI CHIUSAVECCHIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | G31B21002980005 | REALIZZAZIONE CICLOPEDONALE IN SPONDA SINISTRA TORRENTE IMPERO, RIQUALIFICAZIONE PERCORSI STORICI - 3 LOTTO | 430000 | 250000 |  | 180000 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE _2024 | 1_SEMESTRE_2025
LIG#ORD#0007 | COMUNE DI TAGGIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | G67H23001720002 | RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAZZINI - RICOSTRUZIONE MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1 LOTTO | 362549.68 | 315000 |  | 47549.68 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025
LIG#ORD#0008 | COMUNE DI TOIRANO | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C12F23001050006 | VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DA VIA XXIII NOVEMBRE A VIA MANEIRO | 205000 | 184500 |  | 20500 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
LIG#ORD#0010 | A.R.T.E. GENOVA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C48J24000180006 | PROGRAMMA PER IL RECUPERO DI ALLOGGI E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ DI ARTE NELL’AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA | 569894.47 | 544447.66 |  | 25446.81 | ND | ND | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2026
LIG#ORD#0009 | A.R.T.E. IMPERIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C62D24000120007 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIMOZIONE DI AMIANTO E RIFACIMENTO NUOVA COPERTURA SU UN FABBRICATO DI E.R.P. DI PROPRIETÀ DI A.R.T.E. IMPERIA | 210000 | 200000 |  | 10000 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024
FSCRI_RI_369 | FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE | CULTURA | PATRIMONIO E PAESAGGIO | F34J24000080002 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL TEATRO CARLO FELICE E DEL TEATRO DELLA GIOVENTÙ DI GENOVA | 1700000 | 1700000 |  | 0 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024
FSCRI_RI_263 | A.R.T.E. IMPERIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C59C12000000007 | SOCIAL HOUSING MEDIANTE ACQUISTO E RECUPERO DI N.24 ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SISTEMAZIONE AREA CARAMAGNA DA DESTINARE AD USI SOCIALI | 2966820.15 | 2000000 |  | 966820.15 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
LIG#ORD#0011 | AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | H30B25000000001 | ACQUISTO AUTOBUS | 10614400 | 10614400 |  | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
LIG#ORD#0012 | RIVIERA TRASPORTI S.p.A. | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | H50I25000000001 | ACQUISTO AUTOBUS | 1258600 | 1258600 |  | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
LIG#ORD#0013 | ATC Esercizio S.p.A. | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | D50I25000010001 | ACQUISTO AUTOBUS | 2013450 | 2013450 |  | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
LIG#ORD#0014 | TPL Linea S.r.l | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | D50I25000000001 | ACQUISTO AUTOBUS | 1613550 | 1613550 |  | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
LIG#ORD#0015 | COMUNE DI IMPERIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | D57H23001880004 | LOTTO RELATIVO ALLA STRADA DI COLLEGAMENTO A SANT’AGATA. MESSA IN SICUREZZA CARREGGIATA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MURI A MONTE | 335624.73 | 305366.68 |  | 30258.05 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026
LIG#ORD#0016 | COMUNE DI SORI | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | F21B23000000004 | COMPLETAMENTO DELLA STRADA PUBBLICA E COLLEGAMENTO CON OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI PRESSO AREA VACCARI | 1600000 | 1350000 |  | 250000 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
[6 empty] | 643241397.54 | 190553428.37 | 0 | 452687969.17
* La dotazione per l'Assistenza Tecnica è stata incrementa di 138.031,70 euro di risorse FSC 21-27 derivanti dal definanziamento per effetto della Delibera CIPESS 16/2023

## Allegato A2
Accordo per la Coesione Governo - Regione Liguria Allegato A2 - Elenco Interventi Risorse FSC 21-27 in anticipazione ex Delibera CIPESS n. 79/2021 valori in euro
ID | AreaTematica | Linea di Intervento | Cup | Titolo | Importo FSC 21-27 (anticipazione)
LIG#ANT#0001 | Digitalizzazione | TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | E36G18001160002 | Piano degli investimenti della Strategia Digitale di Regione Liguria - Fase 2 | 1690000
LIG#ANT#0002 | Ambiente e risorse naturali | RISORSE IDRICHE | D53E19000050006 | INT. N. 11: RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA NERA DI LUNGOMARE VESPUCCI, DEODORIZZAZIONE E COLLETTAMENTO RIO DELLE VALLI | 259350
LIG#ANT#0003 | Ambiente e risorse naturali | RISORSE IDRICHE | D53E19000070006 | INT. N. 12: RIFACIMENTO FOGNATURA RIO MOLTEDO E RIO VASIA | 141645
LIG#ANT#0004 | Ambiente e risorse naturali | RISORSE IDRICHE | D59B19000020002 | INT. N. 8: PROLUNGAMENTO A MARE DELLO SCARICO DELLO SFIORATORE DEL COLLETTORE FOGNARIO DEL PRINO I LOTTO | 121600
LIG#ANT#0005 | Trasporti e mobilità | TRASPORTO STRADALE | D14E21022740002 | Completamento della pista ciclopedonale del Ponente Ligure ne tratto compreso tra la ex stazione del Comune di San Lorenzo al Mare ed il confine con il Comune di Imperia - lotto di completamento | 700000
LIG#ANT#0006 | Trasporti e mobilità | TRASPORTO AEREO | C31J19000120001 | AMPLIAMENTO E RIQUALIFICA DEL TERMINAL PASSEGGERI AEROPORTO C. COLOMBO | 1671000
LIG#ANT#0007 | Trasporti e mobilità | TRASPORTO AEREO | H37H21001010005 | RIQUALIFICA FUNZIONALE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA DI VOLO 10/28 ED OPERE CONNESSE AEROPORTO C. COLOMBO | 1000000
LIG#ANT#0008 | Trasporti e mobilità | TRASPORTO AEREO | H37H21001000005 | RIQUALIFICA TERMINAL ESISTENTE AEROPORTO C. COLOMBO | 450000
LIG#ANT#0009 | Trasporti e mobilità | MOBILITÀ URBANA | G47H20000620006 | Progetto riqualificazione percorsi pedonali cittadini | 355500
LIG#ANT#0010 | Trasporti e mobilità | MOBILITÀ URBANA | G47H20002370006 | Intervento di completamento della pista ciclopedonale, cycling riviera parco costiero del ponente ligure di Ospedaletti | 500000
LIG#ANT#0011 | Trasporti e mobilità | MOBILITÀ URBANA | G47H19001980006 | Lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali di via Veneto ricompresi tra piazza Verdi e Piazza Caduti della Libertà | 345021.56
LIG#ANT#0012 | Trasporti e mobilità | MOBILITÀ URBANA | H37J20000160006 | Riqualificazione dell'area ex piattaforma girevole ferroviaria limitrofa alla via San Secondo e risanamento conservativo dell'edificio esistente con realizzazione di un parcheggio a raso | 1707404
LIG#ANT#0013 | Trasporti e mobilità | MOBILITÀ URBANA | F87H20005120006 | Lavori di riqualificazione urbana centro storico di Mattarana - Sistemazione della viabilità nel centro storico di Mattarana | 93150
LIG#ANT#0014 | Trasporti e mobilità | TRASPORTO STRADALE | E11H14000330004 | Intervento di riqualificazione della passeggiata a mare di ponente. Primo lotto. | 1430694
LIG#ANT#0015 | Trasporti e mobilità | MOBILITÀ URBANA | H31B20000290002 | Progetto di standard urbanistici accordo di programma di riconversione dell'ex parco roja- realizzazione di un parcheggio pubblico in zona san secondo nell'area a nord della linea ferroviaria | 289401.1
LIG#ANT#0016 | Trasporti e mobilità | MOBILITÀ URBANA | H31B20000510006 | Progetto di standard urbanistici accordo di programma di riconversione dell'ex parco roja- realizzazione di un parcheggio pubblico a raso nell'area ferroviaria limitrofa a Corso Genova | 4097582.17
LIG#ANT#0017 | Trasporti e mobilità | TRASPORTO STRADALE | F91B19000240005 | Lavori di rifacimento ponte Europa unita | 812000
LIG#ANT#0018 | Riqualificazione urbana | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | F51B20000060006 | RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE A MARE DI LEVANTE A VARAZZE | 5974881.68
LIG#ANT#0019 | Riqualificazione urbana | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | J87H21002620002 | RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE DEI PERCORSI PEDONALI NELL'ABITATO DI MONTEMARCELLO | 285000
LIG#ANT#0020 | Sociale e salute | STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | E25F18000010006 | Ristrutturazione Blocco Parto e Pediatria Pad. Borea - S.O. Sanremo - (copertura parziale del finanziamento) | 1230000
LIG#ANT#0021 | Sociale e salute | STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | E59J21001150002* | P.O. Imperia: Acquisto sistema TC presso reparto di Radiologia
LIG#ANT#0022 | Riqualificazione urbana | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | B37H21006090006 | Giardini Quinto | 522200
LIG#ANT#0023 | Istruzione e formazione | STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | F71I18000020005 | NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO (LOTTO I) | 3368013.15
LIG#ANT#0024 | Istruzione e formazione | STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | D56B19000270005 | MESSA IN SICUREZZA/PREVENZIONE INCENDI - TERZO LOTTO: PLESSI DI PIAZZA CALVI, PIAZZETTA DE NEGRI (INFANZIA), CARAMAGNA | 324308.78
LIG#ANT#0025 | Istruzione e formazione | STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | D56B19000280005 | MESSA IN SICUREZZA/PREVENZIONE INCENDI - QUARTO LOTTO: PLESSO DI PIAZZA ROMA | 465304.59
LIG#ANT#0026 | Riqualificazione urbana | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | G49G20000140006 | RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA | 486202.8
LIG#ANT#0027 | Riqualificazione urbana | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C57H20002100006 | INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA DI VARIGOTTI | 1380350
LIG#ANT#0028 | Riqualificazione urbana | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | B35H18006050006 | Riqualificazione impianto sportivo “Nico Sapio” – via Reggio 10 – Comune di Genova (GE) | 2400000
LIG#ANT#0029 | Riqualificazione urbana | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | F99G19000780006 | RIFACIMENTO PIAZZA DELLA VITTORIA E PIAZZA ABBA | 994402.5
LIG#ANT#0030 | Riqualificazione urbana | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | G43D19000040006 | RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELLE MURA OTTOCENTESCHE | 922225.98
LIG#ANT#0031 | Riqualificazione urbana | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | D55C19000000005 | ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTISTICO E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI PORTICI DI VIA BONFANTE E PIAZZA DANTE | 354742.62
LIG#ANT#0032 | Riqualificazione urbana | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | G41E19000000004 | VALORIZZAZIONE E RESTAURO EX CONVENTO DELLE CLARISSE | 881323.2
35253303.13
* Intervento definanziato dalla Delibera CIPESS 16/2023. Le risorse FSC 21-27 rinvenienti, pari a 138.031,70 sono state assegnate all'intervento di Assistenza Tecnica riportato nell'Allegato A1 dell'Accordo per la Coesione

## Allegato B1
Accordo per la Coesione Governo - Regione Liguria Allegato B1 - Piano finanziario di spesa dell’Accordo per annualità (solo quota FSC 21-27 ordinaria)
Valori in euro
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | TOTALE
Assegnazione ordinaria FSC 21-27 | 0 | 12082084.45 | 49882317.0798 | 56332931.8756 | 25555188.7203 | 26931581.8474 | 11854421.33 | 3778750 | 4136153.07 | 190553428.3731

## Allegato B2
Accordo per la Coesione Governo - Regione Liguria Allegato B2 - Programma di interventi e linee di azione con cronoprogramma finanziario (valori in euro) valori in euro
ID_RDF | AMMINISTRAZIONE | AMBITO TEMATICO | LINEA DI INTERVENTO | CUP | TITOLO PROGETTO/LINEA DI AZIONE | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 2021-2027 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
FSCRI_RI_373 | LIGURIA DIGITALE SPA | DIGITALIZZAZIONE | CONNETTIVITÀ DIGITALE | G36F23000110001 | RETE GEOGRAFICA LIGURE (RG-LNET) | 10000000 | 10000000 | 0 | 310013.74 | 354964.93 | 1130000 | 3500000 | 3600000 | 1105021.33 | 0 | 0
FSCRI_RI_358 | COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE LIGURIA | AMBIENTE E RISORSE NATURALI | RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | J37B15000490001 | REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE DEL TORRENTE BISAGNO IN COMUNE DI GENOVA | 231400000 | 27000000 | 204400000 | 3365818.1 | 6320438.8492 | 17313743.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_364 | CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA | AMBIENTE E RISORSE NATURALI | RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | D15C03000000011 | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL BACINO DEL FIUME ENTELLA. I LOTTO | 12634894.82 | 2500000 | 10134894.82 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_259 | COMUNE DI IMPERIA | CULTURA | PATRIMONIO E PAESAGGIO | D51G23000060006 | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO CAVOUR IN IMPERIA | 1000000 | 1000000 | 0 | 785960.72 | 168534.28 | 45505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_262 | COMUNE DI GENOVA | CULTURA | PATRIMONIO E PAESAGGIO | B34B23000040009 | RIQUALIFICAZIONE DEI TEATRI DI S. AGOSTINO IN GENOVA | 1055000 | 1000000 | 55000 | 974140 | 25860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_357 | COMUNE DI FINALE LIGURE | CULTURA | PATRIMONIO E PAESAGGIO | C59F23000040001 | COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL TEATRO CAMILLO SIVORI IN FINALE LIGURE | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 22478.63 | 440000 | 237521.37 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_265 | COMUNE DI ARCOLA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | I97H21001370002 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ASFALTATURA DI VIA XXV APRILE E VIA GIOVATO | 868617.56 | 868617.56 | 0 | 0 | 521170.54 | 347447.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_267 | COMUNE DI CARRODANO | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | F85F23000000006 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE MATTARANA - CARRODANO SUP. | 435000 | 391500 | 43500 | 0 | 193658.05 | 197841.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_268 | PROVINCIA DI IMPERIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | I77H23000020002 | INTEGRAZIONE PROT CADUTA MASSI DALLA SCARPATA A MONTE AL KM 3+700 DELLA SP 68 DI ROCCHETTA NERVINA | 355000 | 355000 | 0 | 148773.99 | 129831.32 | 76394.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_271 | PROVINCIA DI IMPERIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | I95F23000010002 | RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ TRA IL KM 15 + 700 ED IL KM 31 + 500 DELLA SP 69 | 440000 | 440000 | 0 | 0 | 306349.32 | 133650.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_273 | COMUNE DI FRAMURA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | H37H22000050006 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL TORR CASTAGNOLA - VIAB. IN SPONDA SX PONTE - LOTTO 2 | 1000000 | 950000 | 50000 | 0 | 572193.19 | 377806.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_274 | COMUNE DI VALLEBONA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | J97H23000000006 | INTERVENTO DI RECUPERO STRUTTURALE DEL TRATTO DI VIABILITÀ TRA IL CENTRO E LA LOCALITÀ CIAUDAUDA | 345000 | 300000 | 45000 | 0 | 183996.01 | 116003.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_276 | COMUNE DI LOANO | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | E15F22001820006 | RIPRISTINO FUNZIONALITÀ E EFFICIENZA DELLE RETI VIARIE COMUNALI LOTTO I DA PIETRA L. A VIA MINNITI | 740492.88 | 740492.88 | 0 | 0 | 597536.4 | 142956.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_277 | PROVINCIA DELLA SPEZIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | I17H23002730001 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA LUNGO SP51 IN LOC FONTANELLE, IN COMUNE DI VERNAZZA | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 227367.19 | 322632.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_278 | COMUNE DI VARESE LIGURE | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | B97H23000020007 | OPERE DI MITIGAZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE IN LOCALITA' CHINELA - CAVIZZANO - PIAN D'ORDIÀ | 540000 | 513000 | 27000 | 0 | 325243.81 | 187756.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_279 | PROVINCIA DELLA SPEZIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | I47H23000120002 | REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO BANCHINA TRATTO S.P. 530 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 186538 | 313462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_281 | PROVINCIA DELLA SPEZIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | I27H23000030002 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MURO SOTTOSCARPA - S.P. 14 - LOCALITÀ BASTREMOLI | 730000 | 730000 | 0 | 0 | 158001.74 | 571998.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_284 | COMUNE DI VARESE LIGURE | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | B97H22000950002 | OPERE DI MITIGAZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE IN LOCALITÀ NESPOLO - CARPENEIO – CAPPELLETTA | 466000 | 461111.07 | 4888.93 | 0 | 280664.82 | 180446.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_290 | REGIONE LIGURIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | MOBILITÀ URBANA | G11B22001380009 | CICLOVIA TIRRENICA-LOTTO PRIORITARIO, COMPLETAMENTO FASE A: RINFORZO MURO DI SOTTOSCARPA INCOMPIUTA | 10481607.54 | 10481607.54 | 0 | 0 | 91546.39 | 1674639.2 | 2985656.1133 | 5729765.8374 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_292 | REGIONE LIGURIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | MOBILITÀ URBANA | G11B22001380009 | CICLOVIA TIRRENICA, LOTTO PRIORITARIO, STRALCIO 3 – FASE C, PISTA CICLOPEDONALE | 1074050 | 1074050 | 0 | 0 | 0 | 995550 | 78500 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_293 | REGIONE LIGURIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | MOBILITÀ URBANA | G11B22001380009 | CICLOVIA TIRRENICA, LOTTO PRIORITARIO, STRALCIO 5 – SUBSTRALCIO VILLA OLLANDINI IN SARZANA | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 14997.1 | 196706.663 | 788296.237 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_295 | REGIONE LIGURIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | MOBILITÀ URBANA | G11B22001380009 | CICLOVIA TIRRENICA-LOTTO PRIORITARIO LIGURE, INTERVENTI DI COMPLETAMENTO | 5872500 | 5872500 | 0 | 0 | 422440.55 | 2095743.44 | 1432500 | 1921816.01 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_303 | AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | C51B23000300002 | BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA BERTOLA E VIA TRIESTE LUNGO LA SPONDA DESTRA DEL T. SEGNO | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 3000000 | 2000000 | 3400000 | 0 | 0
FSCRI_RI_305 | COMUNE DI CERANESI (GE) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | I15F23000020006 | MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA EX GUIDOVIA | 455030 | 455030 | 0 | 0 | 291318.89 | 163711.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_306 | COMUNE DI MOCONESI (GE) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | G57H22001080006 | MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. LAVAGGI NEL COMUNE DI MOCONESI. LOTTO 2 | 299855.76 | 296855.76 | 3000 | 0 | 169094.25 | 127761.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_307 | COMUNE DI MEZZANEGO (GE) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | E37H23000030002 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE - ISOLA SOPRANA DI BORGONOVO LIGURE | 340177.1 | 340177.1 | 0 | 0 | 204106.3 | 136070.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_308 | COMUNE DI COGORNO (GE) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | F55F21000660002 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DI TRATTO DI STRADA COMUNALE IN VIA B. CHIAPPE. | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 926907.66 | 623092.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_309 | COMUNE DI COGORNO (GE) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | F55F22001200002 | CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI CARREGGIATA STRADALE IN VIA MAGGIOLO MEDIANTE MICROPALI. | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 224991.83 | 150008.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_311 | COMUNE DI ZIGNAGO (SP) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | D37H22003320002 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE E REALIZZAZIONE CUNETTE DELLA STRADA VEZZANELLI-COLLE | 805453 | 805453 | 0 | 0 | 483271.8 | 322181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_312 | COMUNE DI SARZANA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | F77H23000230002 | CONTENIMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LE VIE ALLA FORTEZZA C. CASTRICANI COM.SARZANA LOTTO 3 | 325000 | 325000 | 0 | 13412.56 | 238324.62 | 73262.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_313 | COMUNE DI VARESE LIGURE (SP) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | B97H22000610002 | OPERE DI MITIGAZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE IN LOCALITÀ CHIAPPA | 450000 | 427500 | 22500 | 0 | 270326.22 | 157173.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_314 | COMUNE DI VARESE LIGURE (SP) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | B97H22000970002 | OPERE DI MITIGAZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE IN LOCALITÀ BERETTA - SQUARZOTTI - SAN CARLO | 602000 | 571900 | 30100 | 0 | 362635.3 | 209264.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_315 | COMUNE DI VARESE LIGURE (SP) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | B97H22000930002 | OPERE DI MITIGAZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE IN LOCALITÀ CASTELLETTO – CERRO | 180000 | 171000 | 9000 | 0 | 108466.18 | 62533.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_316 | COMUNE DI VARESE LIGURE (SP) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | B97H22000850002 | OPERE DI MITIG. CRITIC.IDRAULIC. LOC.VARESE LIG-LOC.PRATE DI QUA-NOCI DI SOTTO-PECORARA-TARAMASTRO | 350000 | 332500 | 17500 | 0 | 211044.37 | 121455.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_317 | PROVINCIA DI IMPERIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | I47H21005870002 | CARAVONICA SP 28 - LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2 AL KM 3 | 497675 | 497675 | 0 | 0 | 140170.71 | 357504.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_318 | PROVINCIA DI IMPERIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | I27H21006840002 | BORGOMARO SP 24 - LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 3 - COLLE D'OGGIA | 409031.28 | 409031.28 | 0 | 173393.65 | 77105.36 | 158532.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_321 | COMUNE DI SANT’OLCESE (GE) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | J67H21011040002 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORM.DELLA ST.COMUNALE VIA BRODOLINI - CURVA BARGELLINI | 886170 | 886170 | 0 | 0 | 531780 | 354390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_322 | COMUNE DI SANT'OLCESE (GE) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | J61B21007310002 | LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE A TUTELA DELLE FRAZ. TRE PEXI E CANCIANO E VIABILITÀ | 1085000 | 1085000 | 0 | 0 | 651000 | 434000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_323 | COMUNE DI AVEGNO (GE) | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | I77H23000040006 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO STATICO DI STRADE COMUNALI | 930000 | 883500 | 46500 | 0 | 650443.47 | 233056.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_324 | COMUNE DI PIETRA LIGURE | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | G75F21001490002 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE ED INFRASTRUTTURALE DI VIA DELLA CORNICE E VIA RANZI | 324000 | 324000 | 0 | 5124 | 314201 | 4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_325 | COMUNE DI VILLANOVA D’ALBENGA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | F87H21003480002 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL TORRENTE ARROSCIA | 450000 | 450000 | 0 | 11419.2 | 258733.08 | 179847.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_326 | COMUNE DI LOANO | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | E15F22001830006 | RIPRISTINO FUNZ ED EFFICIENZA DELLE RETI VIARIE COMUNALI LOTTO II DA VIA MINNITI A VIA DEI GAZZI. | 703433.11 | 703433.11 | 0 | 0 | 658699.03 | 44734.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_327 | COMUNE DI LOANO | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | E15F22001840006 | RIPRISTINO FUNZ. E EFFIC. DELLE RETI VIARIE COMUNALI LOTTO III VIA DEI GAZZI AL CONF. CON BORGHETTO | 722288.6 | 722288.6 | 0 | 0 | 644534.29 | 77754.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_328 | COMUNE DI LOANO | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | E15F22001850006 | RIPRISTINO FUNZ. E EFFIC. RETI VIARIE COMUNALI LOTTO IV VIA CASELLE-GAZZI-MATTEOTTI | 769201.25 | 769201.25 | 0 | 0 | 745253.61 | 23947.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_329 | COMUNE DI PIETRA LIGURE | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | G77H22002880002 | SISTEMAZIONE STRUTTURALE ED INFRASTRUTTURALE DI VIALE REPUBBLICA | 510000 | 510000 | 0 | 8326.5 | 394857.97 | 106815.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIG#ORD#0001 | RFI | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO FERROVIARIO | J34J23000580001 | ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA STAZIONE DI VENTIMIGLIA E MODIFICA DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DELLA STAZIONE DI VENTIMIGLIA | 7000000 | 4500000 | 2500000 | 0 | 512570.3 | 1987429.7 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_351 | REGIONE LIGURIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | MOBILITÀ URBANA | G11B22001380009 | CICLOVIA TIRRENICA-LOTTO PRIORITARIO, STRALCIO 1-SUBSTRALCIO 2 DA DIANO M. A SAN BARTOLOMEO AL M. | 1108264.46 | 1108264.46 | 0 | 85251.11 | 341004.45 | 682008.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_352 | REGIONE LIGURIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | MOBILITÀ URBANA | G11B22001380009 | CICLOVIA TIRRENICA-LOTTO PRIORITARIO, STRALCIO 2–SUBSTR.2 DA EX SCALO MERCI A VIA SANZIO/VIA ROVERE | 1223157.26 | 1223157.26 | 0 | 94089.02 | 613430.38 | 515637.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_356 | AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO AEREO | C31J19000120001 | AMPLIAMENTO E RIQUALIFICA TERMINAL PASSEGGERI | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 5046196.33 | 1953803.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_260 | COMUNE DI RAPALLO | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | J64J22000180004 | CENTRO NATATORIO COMUNALE: CONSOLIDAMENTO STRUTT., ADEGUAM. IMPIANTISTICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETIC | 2500000 | 1600000 | 900000 | 571676.7 | 1028323.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_264 | A.R.T.E. SAVONA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | E52D23000080007 | RECUPERO ALLOGGI SFITTI DI ERP E ADEGUAMENTO IMPIANTI FABBRICATI DI PROPRIETÀ | 631580 | 600000 | 31580 | 154812.58 | 275655.4 | 169532.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_266 | A.R.T.E. SAVONA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | E52D23000110007 | RECUPERO ALLOGGI SFITTI DI ERP E ADEGUAMENTO IMPIANTI FABBRICATI | 842105 | 800000 | 42105 | 0 | 5825.96 | 494174.04 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_269 | A.R.T.E. SAVONA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | E52D23000120007 | RECUPERO ALLOGGI SFITTI DI ERP ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO | 1126200 | 800000 | 326200 | 0 | 229062.22 | 320937.78 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_272 | A.R.T.E. LA SPEZIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | H47I23000040002 | PROGRAMMA SPECIALE DI RECUPERO ALLOGGI ERP SFITTI DI RISULTA - ANNO 2023 | 730541.44 | 600000 | 130541.44 | 491938.59 | 108061.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_275 | A.R.T.E. GENOVA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C35G23000010002 | MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO VIA TOFANE GENOVA | 4000000 | 4000000 | 0 | 51631.84 | 7724.12 | 990644.04 | 2000000 | 950000 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_280 | A.R.T.E. IMPERIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C82D23000050007 | ELIMINAZIONE AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA SU EDIFICI DI ERP DI PROPRIETÀ A.R.T.E. | 515479.94 | 450000 | 65479.94 | 137925.75 | 312074.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_282 | A.R.T.E. IMPERIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C82D23000050007 | RECUPERO ALLOGGI SFITTI UBICATI IN IMPERIA SU EDIFICI DI ERP DI PROPRIETÀ A.R.T.E. | 157500 | 150000 | 7500 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_283 | A.R.T.E. IMPERIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C62D23000120007 | ELIMINAZIONE AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURE SU EDIFICI DI ERP DI PROPRIETÀ A.R.T.E. | 580500 | 545000 | 35500 | 300000 | 156910.2615 | 88089.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_285 | A.R.T.E. IMPERIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C42D23000140007 | RECUPERO ALLOGGI SFITTI IN EDIFICI DI ERP DI PROPRIETÀ A.R.T.E. | 487210 | 460000 | 27210 | 150000 | 262113.8855 | 47886.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_286 | A.R.T.E. IMPERIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C92D23000040007 | RISANAMENTO FACCIATE AMMALORATE SU EDICIFI DI ERP DI PROPRIETÀ A.R.T.E. | 367500 | 350000 | 17500 | 100000 | 221378.046 | 28621.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_289 | A.R.T.E. LA SPEZIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | H47I23000050002 | PROGRAMMA SPECIALE DI RECUPERO ALLOGGI ERP SFITTI DI RISULTA - ANNO 2024 | 845000 | 800000 | 45000 | 257309.49 | 431963.51 | 110727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_291 | A.R.T.E. IMPERIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C62D23000130007 | RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO E RECUPERO DUE ALLOGGI SFITTI | 252500 | 245000 | 7500 | 0 | 0 | 175000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_294 | A.R.T.E. GENOVA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C37G23000250002 | LAVORI DI RECUPERO DEI LOCALI A PIANO TERRE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA SERTOLI 11A E 11B PER FINALITÀ SOCIOEDUCATIVE | 527000 | 500000 | 27000 | 90000 | 348566.45 | 61433.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_296 | A.R.T.E. GENOVA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C32D23000110007 | RECUPERO 45 ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETÀ A.R.T.E. (ANNO 2023) | 1280000 | 1200000 | 80000 | 201061.49 | 943891.12 | 55047.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_297 | A.R.T.E. GENOVA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C32D23000120007 | RECUPERO 60 ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETÀ A.R.T.E. (ANNO 2024) | 1700000 | 1600000 | 100000 | 203199.99 | 1344342.52 | 52457.4907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_298 | A.R.T.E. GENOVA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C32D23000130007 | RECUPERO N. 60 ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETÀ A.R.T.E. (ANNO 2025) | 1700000 | 1600000 | 100000 | 0 | 1568951.9792 | 31048.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_299 | A.R.T.E. LA SPEZIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | H42D23000090007 | PROGRAMMA SPECIALE DI RECUPERO ALLOGGI ERP SFITTI DI RISULTA - ANNO 2025 | 845000 | 800000 | 45000 | 0 | 206174.28 | 400000 | 193825.72 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_300 | A.R.T.E. SAVONA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | E59J21011160001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DI PROPRIETÀ A.R.T.E. | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 397957.98 | 1217042.02 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_301 | A.R.T.E. LA SPEZIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | H47H21005120001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO | 1000000 | 1000000 | 0 | 517091.81 | 318782.48 | 164125.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_302 | A.R.T.E. GENOVA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C32D23000140002 | RECUPERO ALLOGGI DI PROPRIETÀ A.R.T.E. | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 604607.8684 | 45392.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_368 | A.R.T.E. LA SPEZIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | H73D21000170006 | INTERVENTO DI ERS - DENSIFICAZIONE UNITÀ NE.7.4 NE.8.1 | 3200000 | 1000000 | 2200000 | 47652.64 | 952347.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_376 | COMUNE DI SANREMO | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | G26E23000030009 | RIQUALIFICAZIONE COPERTURA EDIFICIO POLIFUNZIONALE "MERCATO DEI FIORI" | 1605000 | 1492650 | 112350 | 43312.4 | 730056.47 | 719281.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_372 | COMUNE DI VALLECROSIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | E32H23003440006 | COMPL. POLISPORT. INTERCOM. "SEN. R. ZACCARI" SITO IN CAMPOROSSO - MANUT STRAORD E MESSA A NORMA | 632000 | 600000 | 32000 | 20236.56 | 526977.79 | 52785.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_245 | ASL5 | SOCIALE E SALUTE | STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | E45F22001230001 | NUOVO OSPEDALE FELETTINO DELLA SPEZIA | 264373045.38 | 35526568.27 | 228846477.11 | 0 | 6785057.38 | 8741510.89 | 2200000 | 8100000 | 3100000 | 3100000 | 3500000
FSCRI_RI_255 | COMUNE DI NOLI | ISTRUZIONE E FORMAZIONE | STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | H92F23000130006 | OPERE DI COMPLETAMENTO ARCHITETTONICO SCUOLA SECONDARIA I GRADO "ANTON DA NOLI-ARES 0090420537 | 850000 | 445000 | 405000 | 0 | 445000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_261 | COMUNE DI PONTEDASSIO | ISTRUZIONE E FORMAZIONE | STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE | D12B23002570006 | OPERE DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO - ARES 0080450129 | 330000 | 297000 | 33000 | 120780 | 170802.66 | 5417.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_250 | REGIONE LIGURIA | CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | ASSISTENZA TECNICA |  | ASSISTENZA TECNICA* | 3683191.67 | 3683191.67 | 0 | 52500 | 295971.67 | 506527.65 | 423289.28 | 455000 | 635000 | 678750 | 636153.07
LIG#ORD#0002 | ASL3 | SOCIALE E SALUTE | STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | G34E22000760001 | CENTRO PER LA VALUTAZIONE AVANZATA DELLA CAPACITA’ FUNZIONALE CARDIORESPIRATORIA | 545583.14 | 545583.14 | 0 | 0 | 416000 | 129583.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIG#ORD#0003 | COMUNE DI VALLECROSIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | E13D23000350006 | COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DON BOSCO, PARTE BASSA | 265779.85 | 239201.86 | 26577.99 | 17010.69 | 98832.69 | 123358.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIG#ORD#0004 | COMUNE DI DIANO MARINA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | E11B24000090006 | OPERE COMPLEMENTARI DI RIGENERAZIONE URBANA: CICLOVIA TIRRENICA DA VIA SANT'ANNA A INCROCIO VIA VILLEBONE - OPERE DI COMPETENZA COMUNALE | 350000 | 250000 | 100000 | 47824.29 | 202175.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIG#ORD#0005 | COMUNE DI BADALUCCO | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C72F23000300002 | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA SERVIZI A SUPPORTO DEI POLI TURISTICO/CULTURALI E DEL NASCENTE MUSEO ARCHEOLOGICO LIGURE MARY CROWFOOT | 249892.47 | 224903.22 | 24989.25 | 0 | 123803.99 | 101099.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIG#ORD#0006 | COMUNE DI CHIUSAVECCHIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | G31B21002980005 | REALIZZAZIONE CICLOPEDONALE IN SPONDA SINISTRA TORRENTE IMPERO, RIQUALIFICAZIONE PERCORSI STORICI - 3 LOTTO | 430000 | 250000 | 180000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIG#ORD#0007 | COMUNE DI TAGGIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | G67H23001720002 | RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAZZINI - RICOSTRUZIONE MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 1 LOTTO | 362549.68 | 315000 | 47549.68 | 46278.93 | 268721.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIG#ORD#0008 | COMUNE DI TOIRANO | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C12F23001050006 | VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DA VIA XXIII NOVEMBRE A VIA MANEIRO | 205000 | 184500 | 20500 | 0 | 175527.49 | 8972.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIG#ORD#0010 | A.R.T.E. GENOVA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C48J24000180006 | PROGRAMMA PER IL RECUPERO DI ALLOGGI E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ DI ARTE NELL’AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA | 569894.47 | 544447.66 | 25446.81 | 470647.24 | 65035.08 | 8765.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIG#ORD#0009 | A.R.T.E. IMPERIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C62D24000120007 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIMOZIONE DI AMIANTO E RIFACIMENTO NUOVA COPERTURA SU UN FABBRICATO DI E.R.P. DI PROPRIETÀ DI A.R.T.E. IMPERIA | 210000 | 200000 | 10000 | 193470.87 | 6529.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_369 | FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE | CULTURA | PATRIMONIO E PAESAGGIO | F34J24000080002 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL TEATRO CARLO FELICE E DEL TEATRO DELLA GIOVENTÙ DI GENOVA | 1700000 | 1700000 | 0 | 1670000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_263 | A.R.T.E. IMPERIA | RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C59C12000000007 | SOCIAL HOUSING MEDIANTE ACQUISTO E RECUPERO DI N.24 ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SISTEMAZIONE AREA CARAMAGNA DA DESTINARE AD USI SOCIALI | 2966820.15 | 2000000 | 966820.15 | 0 | 892833.03 | 1107166.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIG#ORD#0011 | AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | H30B25000000001 | ACQUISTO AUTOBUS | 10614400 | 10614400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 3614400 | 0 | 0
LIG#ORD#0012 | RIVIERA TRASPORTI S.p.A. | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | H50I25000000001 | ACQUISTO AUTOBUS | 1258600 | 1258600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258600 | 0 | 0 | 0 | 0
LIG#ORD#0013 | ATC Esercizio S.p.A. | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | D50I25000010001 | ACQUISTO AUTOBUS | 2013450 | 2013450 | 0 | 0 | 0 | 1850000 | 163450 | 0 | 0 | 0 | 0
LIG#ORD#0014 | TPL Linea S.r.l | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | D50I25000000001 | ACQUISTO AUTOBUS | 1613550 | 1613550 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 113550 | 0 | 0 | 0 | 0
LIG#ORD#0015 | COMUNE DI IMPERIA | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | D57H23001880004 | LOTTO RELATIVO ALLA STRADA DI COLLEGAMENTO A SANT’AGATA. MESSA IN SICUREZZA CARREGGIATA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MURI A MONTE | 335624.73 | 305366.68 | 30258.05 | 0 | 0 | 305366.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIG#ORD#0016 | COMUNE DI SORI | TRASPORTI E MOBILITÀ | TRASPORTO STRADALE | F21B23000000004 | COMPLETAMENTO DELLA STRADA PUBBLICA E COLLEGAMENTO CON OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI PRESSO AREA VACCARI | 1600000 | 1350000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 675000 | 675000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTALI | 643241397.54 | 190553428.37 | 452687969.17 | 12082084.45 | 49882317.0798 | 56332931.8756 | 25555188.7203 | 26931581.8474 | 11854421.33 | 3778750 | 4136153.07